МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Новосибирский государственный технический университет»

УТВЕРЖДАЮ ______________проф. Пустовой Н.В. Подпись «____»__________2012 г. м.п.

#### Управление образовательными проектами

Разработчики программы образовательного модуля повышения квалификации, заявляемого к включению в банк данных Автоматизированной системы мониторинга профессионального развития работников образования НСО:

- Никитина Надежда Шагабановна, декан факультета повышения квалификации преподавателей НГТУ, профессор кафедры экономической информатики, кандидат технических наук, доцент;

- Казанская Ольга Васильевна, доцент кафедры вычислительной техники, кандидат технических наук, доцент;

- Паршукова Галина Борисовна, зав. кафедрой социально-массовых коммуникаций НГТУ, доктор культурологии, руководитель научно-методического отдела ИДО НГТУ

Преподаватели образовательного модуля повышения квалификации:

- Никитина Надежда Шагабановна, декан факультета повышения квалификации преподавателей НГТУ, профессор кафедры экономической информатики, кандидат технических наук, доцент;

- Казанская Ольга Васильевна, кандидат технических наук, доцент кафедры вычислительной техники;

- Паршукова Галина Борисовна, зав. кафедрой социально-массовых коммуникаций НГТУ, доктор культурологии, руководитель научно-методического отдела ИДО НГТУ

Новосибирск 2012

- СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДУЛЯ

«Управление образовательными проектами»

Цель обучения: Подготовка руководящих и педагогических работников общего среднего  образования, занимающихся или планирующих заниматься проектной деятельностью в образовательной организации вне зависимости от предметной области проекта. После обучения слушатели смогут применять сформированные компетенции в своей учебной и административной деятельности. Приобретенные знания и умения позволят организовать работу по планированию проектной деятельности, участвовать в образовательных проектах, научно-исследовательских конкурсах, грантах и программах институционального, федерального  и международного уровней, а также применять навыки проектирования в организации своей учебной работы.

Входные требования: Обучающиеся должны иметь высшее или среднее профессиональное образование, владеть базовыми навыками пользователя персонального компьютера, иметь опыт преподавательской, научной или руководящей деятельности.

Объем часов, в т.ч. на самостоятельную работу:

Нормативный срок освоения программы – 60 часов, в том числе 52 часа аудиторных занятий, 8 часов самостоятельной работы. В случае перевода модуля в статус вариативного объем может быть увеличен до 72 часов.

Возможна организация занятий в режиме очно-дистанционного обучения с электронной поддержкой,  в этом случае объем очного обучения можно сократить.

Форма обучения: для работников образования г. Новосибирска – без отрыва от работы; для работников сферы образования НСО – с частичным отрывом от работы. Независимо от формы обучения в учебном процессе  может быть использована система технологической поддержки электронного обучения НГТУ.

Защита итоговых работ (проектов) осуществляется в очном режиме.

Результаты обучения

Результат 1. Освоение темы 1 «Основы управления проектами. Методология и инструментарий».

Обучающиеся   изучают в лекционном режиме основные понятия и основы методологии управления проектом,  краткую характеристику инструментария.  Обсуждают в формате круглого стола рассмотренные понятия и подходы на примере различного рода проектов, особенно на примере проектов в управленческой деятельности в сфере образования.

Слушатели работают в малых группах над небольшими заданиями по изученным темам. Выполненные задания авторами представляются  в группе для дальнейшего обсуждения. Преподаватель подводит итоги обсуждения. Выполненные задания частично входят в дальнейшем в итоговую презентацию в целом по модулю, которая фактически представляет собой  микропроект в   области управления образованием.

Результат 2. Освоение темы 2 «Методы командной работы». Обучающиеся знакомятся с методами командной работы, основными принципами подбора и управления командой. В индивидуальном режиме обучающиеся проходят самостоятельное тестирование по методу Р. Белбина (самоанализ готовности работы в команде). Результаты тестирования обсуждают в формате круглого стола, подготавливают и проводят самопрезентацию своих возможных ролей в команде образовательного проекта. Преподаватель подводит итоги обсуждения. По результатам тестирования происходит первичное формирование команд – исполнителей проекта, заполнение таблицы «Роль основных специалистов в рамках исполнения проекта», которая входит в итоговую презентацию проекта как раздел «Состав команды проекта и распределение функций в проекте».

Результат 3. Освоение темы 3 «Анализ и планирование проектов. Логико-структурный подход». Обучающиеся (возможно, объединенные в микрогруппы для выполнения проекта) для выбранной темы микропроекта проводят мозговой штурм проблем, их причин и следствий. Строят иерархию причин и следствий проблемы, на решение которой нацелен проект. Устанавливают взаимосвязи, строят «дерево проблем». Оформляют таблицу «Проблемы – цели». Заполняют логико-структурную матрицу для выбранной темы микропроекта. Выделяют все заинтересованные стороны (ЗС) проекта, составляют таблицу ЗС, приводят их краткую характеристику. Выделяют одну ключевую ЗС и проводят её анализ. В результате с использованием технологии проектно-проблемного обучения выполняется проектирование микропроекта по выбранной актуальной теме в соответствии идеей логико-структурного анализа. При защите выполненного микропроекта все обучающиеся осуществляют взаимооценку проектов, используя критерии оценивания (эффективность, экономичность, влияние, значимость, устойчивость результатов) и заполняют анкету оценивания.

Результат 4. Каждая подгруппа обучающихся (3-4 человека) на основе изученного материала и выполненного микропроекта готовит итоговую презентацию по результатам работы по модулю и  представляет её на обсуждение.

Слушатели участвуют в дискуссии по оценке проектов. На обсуждении присутствуют все преподаватели данного модуля.

Показатели оценки результатов

Результат 1. «Основы управления проектами. Методология и инструментарий»

Показатели оценки результата:

1. Знание основных понятий  управления проектом, классификации и свойств  проектов,  отличий проектной деятельности от операционной.

- Знание особенностей социальных проектов, образовательных проектов (проекты как способ управления и проекты как способ обучения).

- Умение формулировать цели и критерии успешности проекта, в том числе в образовательных проектах.

- Знание основ методологии управления проектом, функциональной  и временная структуры управления проектами (участники и окружение проекта, жизненный цикл проекта),

- Умение предвидеть влияние организации на выполнение проекта.

- Умение  планировать процессы управления образовательного проекта  на разных фазах его жизненного цикла,  формировать документальное сопровождение проекта.

- Знание основ управления рисками,  основных характеристик и примеров инструментария управления проектом.

Требования к предмету оценивания:

По показателям  1-3  обучающиеся в микрогруппах на основе самостоятельного  предложенного проекта выполняют задание, актуализирующее узловые моменты данной темы, 	и представляют его в группе для обсуждения. В задании предусматривается формулировка целей и критериев успешности предложенного проекта, акцентирование основных свойств проекта, идентификация проекта с точки зрения различных признаков классификации.

По показателям 4-6 слушатель в микрогруппах продолжают работу над своим микропроектом, формируя перечень документов по сопровождению проекта. Работа над заданием оценивается в процессе совместного обсуждения выполненной работы.

По показателю 7 слушатели строят диаграмму Ганта для заданного проекта.

Результат 2. Освоение темы 2 «Методы командной работы». Показатели оценки результата:

- Знание специфики командной деятельности педагога, ее принципов и функций, требований, предъявляемых формированию команды образовательного проекта, особенностей работы в командах.

- Знание структуры эффективной группы и базовых групповых ролей.

- Умение описывать и оценивать свои возможности как члена команды образовательного проекта.

Требования к предмету оценивания:

По показателю 1 слушатель должен выслушать основной лекционный материал.

По показателю 2 слушатель должен публично продемонстрировать знание основных принципов командной работы и отстоять свою точку зрения в процессе группового обсуждения.

По показателю 3 слушатель публично демонстрирует личные возможности самооценки как члена команды образовательного проекта и способности к самопрезентации.

Результат 3. Освоение темы 3 «Анализ и планирование проектов. Логико-структурный подход».

Показатели оценки результата:

- Выбранная и уточненная после проведения логико-структурного анализа проблема и название проекта.

- Построенная иерархия причин и следствий проблемы, на решение которой нацелен проект – «Дерево проблем».

- Таблица заинтересованных сторон, их краткая характеристика. Анализ одной из выделенных ключевых заинтересованных сторон.

- Оформленная таблица «Проблемы – цели».

- Заполненная для выбранной темы микропроекта логико-структурная матрица.

- Выполненная презентация проекта. Заполненные анкеты взаимооценки микропроектов по критериям эффективности, экономичности, влияния, значимости, устойчивости результатов

Требования к предмету оценивания:

По показателю 1 слушатель должен в согласовании с преподавателем сформулировать проблему и утвердить окончательное название проекта, предназначенного для её решения, и отразить это на титульном слайде презентации.

По показателю 2 слушатель должен представить на слайде презентации «Дерево проблем» в виде рисунка или таблицы.

По показателю 3 слушатель должен представить на слайдах презентации таблицу заинтересованных сторон с краткой характеристикой, а также SWOT-анализ одной из выделенных ключевых заинтересованных сторон.

По показателю 4 слушатель должен представить в презентации слайд с таблицей «Проблемы – цели»

По показателю 5 слушатель должен представить в презентации слайды с  логико-структурной матрицей.

По показателю 6 слушатель должен представить окончательный вариант презентация проекта – выпускной работы, а также заполненную анкету с оценками микропроектов других слушателей, представляемых к защите.

Пояснительная записка

Содержание и контекст

Учебные элементы темы 1 «Основы управления проектами. Методология и инструментарий» представлены в соответствие с традиционным изучением курса «Управление проектом»  с  учетом  акцентирования внимания слушателей  на особенности образовательных проектов.  Учебные элементы направлены не только на понимание основ управления проектом, но и на умение применять полученные знания при планировании образовательного проекта и, возможно,  при его выполнении и оценивании.

Методы обучения – используется проблемно-проектная технология обучения для выполнения отдельных заданий по теме.  Слушатели, как правило, используют Microsoft Word или PowerPoint для подготовки отдельных небольших заданий

Обсуждение результатов работы над заданием является обязательным и высокоэффективным  для данных целевых групп элементом обучения.

Учебные элементы темы 2 «Методы командной работы» выстроены в логике получения промежуточных результатов обучения начиная с осознания образовательного проекта как командной проектной деятельности, до самооценки собственных возможностей эффективного участия в команде. Используя различные виды деятельности, обучающиеся оформляют раздел выпускной работу в виде итоговой презентации в Microsoft PowerPoint.

Методы обучения – используется лекционная форма подачи материала, а также проблемно-проектная технология обучения. Обучающиеся работают в индивидуальном режиме, готовясь к формированию группы и работе над выпускным проектом.

Процедура оценки темы 2 представляет собой обсуждение результатов самооценки и самопрезентацию своих командных качеств.

Учебные элементы темы 3 «Анализ и планирование проектов. Логико-структурный подход» выстроены в логической последовательности получения промежуточных результатов обучения, начиная с выявления проблемы, на решение которой будет направлен проект, анализа причин и следствий проблемы, построения дерева целей и результатов и планирования проекта в виде логико-структурной матрицы. Выполняя отдельные виды деятельности, обучающиеся оформляют выпускную работу в виде итоговой презентации в Microsoft PowerPoint.

Методы обучения – используется проблемно-проектная технология обучения. Обучающиеся могут выполнять индивидуальные проекты или, по договоренности, создавать временные творческие коллективы по 2-4 чел., выбирать проблему и тему проекта, выполнять и защищать индивидуальный или групповой проект.

Процедура оценки представляет собой защиту выполненного проекта с представлением презентации. Оценивание осуществляется аттестационной комиссией, принимающей решение в виде «зачет», «зачет с замечаниями и рекомендациями», «незачет».

- ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МОДУЛЯ

«Управление образовательными проектами»

Контрольные мероприятия по данному модулю предлагается заменить индивидуальными занятиями по подготовке итоговой презентации по модулю (2 часа), а также  последующими представлением презентации и ее обсуждением в группе (2 часа), поэтому  оценочные материалы в данном модуле не предусмотрены. Примечание: предполагается, что итоговая презентация готовится совместно небольшими подгруппами по 3-4 слушателя.

Все результаты освоения модуля слушателями, по которым выносится решение комиссии, должны быть представлены в итоговой презентации и на ее обсуждении.

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ

«Управление образовательными проектами»

Для реализации обучения по модулю «Управление образовательными проектами» разработан комплект учебно-методических материалов, в который входят:

- методические рекомендации,

- слайд-конспекты,

- теоретические материалы, снабженные  гиперссылками,

- задания для практических и самостоятельных работ,

- форматы представления промежуточных результатов,

- формат итоговой презентации,

- анкета для анализа качества выполняемого микропроекта,

- список рекомендуемых литературных источников.

Обучение может осуществляться очно в компьютерных классах факультета повышения квалификации преподавателей и института дистанционного образования НГТУ, оснащенных компьютерной, периферийной и мультимедийной техникой с выходом в глобальную сеть Интернет.

При дистанционной или комбинированной (очная с электронной поддержкой) формах обучения могут быть использованы  программные среды DiClass и DiDesk, разработанные в НГТУ и используемые для дистанционного обучения студентов и повышения квалификации преподавателей и специалистов.