План закупок 2008 г.

| № мероприятия | № закупки | Наименование заказа или работы | Дата публикации извещения | Дата подачи заявок | Дата подписания контракта | Дата завершения контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3 | 1.1.3.1 | Проведение маркетинговых исследований рынка труда и научно-образовательных услуг. 2 этап. |  |  | 01.02.08 | 15.11.08 |
| 1.2.3 | 1.2.3.1 | Разработка комплексов учебно-методических материалов для программ ПК ППС, АУП и УВП в области современных педагогических и информационных технологий, менеджмента в образовании, языковой подготовки в системе ПК НГТУ. 2 этап. |  |  | 01.02.08 | 30.06.08 |
| 1.2.7 | 1.2.7.1 | Повышение квалификации молодых ученых по направлениям ИОП. 2 этап. |  |  | 01.02.08 | 30.11.08 |
| 1.2.9 | 1.2.9.1 | Повышение квалификации, стажировки, профессиональная подготовка и переподготовка преподавателей и специалистов по направлениям ИОП в НГТУ, в том числе с приглашением ведущих российских и зарубежных специалистов. 2 этап. |  |  | 01.02.08 | 30.11.08 |
| 1.2.9 | 1.2.9.2 | Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов по направлениям ИОП в области высоких технологий в РФ. 2 группа. |  |  | 01.02.08 | 31.10.08 |
| 1.2.9 | 1.2.9.3 | Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов по направлениям ИОП в области высоких технологий в РФ. 3 группа. |  |  | 12.05.08 | 15.11.08 |
| 1.2.9 | 1.2.9.4 | Подготовка сертифицированных специалистов в области профессионального программного обеспечения и информационных технологий в РФ. 2 группа. | 07.03.08 | 08.05.08 | 05.06.08 | 30.11.08 |
| 1.2.9 | 1.2.9.5 | Повышение квалификации преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов ИОП в области языковой подготовки в РФ. 2 группа. |  |  | 14.04.08 | 30.11.08 |
| 1.2.11 | 1.2.11.1 | Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов ИОП в области высоких технологий. 2 этап. | 14.03.08 | 21.04.08 | 15.05.08 | 30.11.08 |
| 1.2.11 | 1.2.11.2 | Повышение квалификации преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов ИОП в области языковой подготовки за рубежом. 2 группа. | 14.03.08 | 21.04.08 | 16.05.08 | 30.11.08 |
| 1.3.4 | 1.3.4.1 | Разработка профессиональных компетенций и квалификационных требований к специалистам с учетом требований бизнес-сообщества по направлениям ИОП. 2 этап. |  |  | 15.01.08 | 15.05.08 |
| 1.3.6 | 1.3.6.1 | Разработка на основе компетенций и системы кредитов проектов ГОС и учебных планов по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии» |  |  | 01.02.08 | 31.08.08 |
| 1.3.8 | 1.3.8.1 | Разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии» |  |  | 15.01.08 | 15.11.08 |
| 1.3.8 | 1.3.8.2 | Издание учебно-методической литературы для обеспечения образовательного процесса направлениям ИОП (приобретение материалов) | 28.04.08 | 02.06.08 | 26.06.08 | 31.08.08 |
| 1.3.8 | 1.3.8.3 | Разработка учебно-методической литературы для обеспечения образовательного процесса направлениям ИОП |  |  | 01.09.08 | 15.11.08 |
| 1.3.10 | 1.3.10.1 | Разработка программ дополнительного профессионального образования по направлениям ИОП. 2 этап. |  |  | 15.01.08 | 31.07.08 |
| 1.4.3 | 1.4.3.1 | Внедрение внутривузовской системы зачетных единиц для всех уровней и форм ИОП. 2 этап. |  |  | 15.01.08 | 31.05.08 |
| 1.4.5 | 1.4.5.1 | Разработка технологий планирования учебного процесса на основе компетентностного подхода, дистанционных технологий, системы кредитов и принципа мобильности. 2 этап |  |  | 15.03.08 | 15.11.08 |
| 1.4.7 | 1.4.7.1 | Апробация образовательных программ высшего профессионального образования по направлениям ИОП. Выработка рекомендаций по совершенствованию программ. 2 этап. |  |  | 01.03.08 | 31.08.08 |
| 1.4.8 | 1.4.8.1 | Апробация образовательных программ дополнительного профессионального образования по направлениям ИОП. Выработка рекомендаций по совершенствованию программ. |  |  | 15.04.08 | 15.11.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.1 | Приобретение оборудования для проведения и обработки результатов по определению электрофизических свойств порошков и их химического состава (направление «Новые материалы и технологии»). | 03.03.08 | 31.03.08 | 29.04.08 | 30.09.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.3 | Приобретение установки для измерения поверхности нанесенных металлов (направление «Новые материалы и технологии»). | 03.03.08 | 31.03.08 | 29.04.08 | 30.09.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.4 | Приобретение универсальной проточной каталитической установки (направление «Новые материалы и технологии»). | 28.05.08 | 30.06.08 | 28.07.08 | 30.11.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.5 | Приобретение стенда для плазменного упрочнения металлических материалов (направление «Новые материалы и технологии»). | 28.05.08 | 30.06.08 | 28.07.08 | 30.11.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.6 | Приобретение ультразвуковых установок для проведения научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 28.05.08 | 30.06.08 | 28.07.08 | 30.09.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.7 | Приобретение оборудования для лаборатории электромеханических устройств | 05.03.08 | 04.04.08 | 02.05.08 | 30.09.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.8 | Приобретение оборудования для лаборатории промышленных контроллеров | 05.03.08 | 04.04.08 | 02.05.08 | 30.09.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.9 | Приобретение мультимедийного оборудование и компьютеров для учебных лабораторий направления «Мехатроника и автоматизация» | 05.03.08 | 04.04.08 | 02.05.08 | 30.09.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.10 | Приобретение учебно-научных стендов для модернизации лаборатории автоматизации электротехнологических комплексов с целью внедрения новых образовательных технологий и проведения научных исследований по направлению «Мехатроника и автоматизация». | 10.03.08 | 09.04.08 | 07.05.08 | 30.09.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.11 | Приобретение учебно-научных стендов для модернизации лаборатории испытаний материалов электромеханических и электротехнологических систем с целью внедрения новых образовательных технологий и проведения научных исследований по направлению «Мехатроника и автоматизация». 2 этап. | 10.03.08 | 09.04.08 | 07.05.08 | 30.09.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.12 | Приобретение специализированного оборудования для лабораторий общепрофессиональной подготовки по направлениям ИОП. | 12.03.08 | 14.04.08 | 12.05.08 | 30.09.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.13 | Приобретение компьютеров и мультимедийной техники для лабораторий общепрофессиональной подготовки по направлениям ИОП. 2 этап. | 17.03.08 | 08.04.08 | 08.05.08 | 30.09.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.1 | Модернизация лаборатории механических испытаний материалов с изменением системы водяного отопления, заменой электропроводки для реализации образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 18.02.08 | 21.03.08 | 17.04.08 | 31.10.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.2 | Модернизация лабораторий металлографии и термообработки (модернизация коммуникаций, электропроводки, обеспечение климат-контроля) для реализации образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 18.02.08 | 21.03.08 | 18.04.08 | 30.06.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.3 | Модернизация помещений языкового центра для образовательного процесса по направлениям ИОП с обеспечением климат контроля и заменой электропроводки. 2 этап. | 18.02.08 | 24.03.02 | 21.04.08 | 31.08.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.4 | Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для оснащения языкового центра с целью внедрения новых образовательных технологий по направлениям ИОП. 2этап. | 17.03.08 | 08.04.08 | 08.05.08 | 31.08.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.5 | Модернизация терминальных классов коллективного пользования и учебно-научных лабораторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля). 1 этап. | 25.02.08 | 28.03.08 | 23.04.08 | 31.07.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.6 | Модернизация терминальных классов коллективного пользования и учебно-научных лабораторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля). 2 этап. | 03.03.08 | 08.04.08 | 05.05.08 | 31.08.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.7 | Модернизация терминальных классов коллективного пользования и учебно-научных лабораторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля). 3 этап. | 21.04.08 | 26.05.08 | 23.06.08 | 31.10.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.8 | Приобретение оборудования для терминальных классов коллективного пользования и учебно-научных лабораторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 1 этап. | 17.03.08 | 08.04.08 | 08.05.08 | 30.09.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.9 | Приобретение оборудования для терминальных классов коллективного пользования и учебно-научных лабораторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 2 этап. | 22.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 31.08.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.10 | Приобретение оборудования для терминальных классов коллективного пользования и учебно-научных лабораторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 3 этап. | 30.06.08 | 21.07.08 | 20.08.08 | 31.10.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.11 | Модернизация помещений мультимедийных аудиторий и учебно-научных лабораторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля и системы акустики). 1 этап. | 18.02.08 | 25.03.08 | 21.04.08 | 31.08.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.12 | Модернизация помещений мультимедийных аудиторий и учебно-научных лабораторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля и системы акустики). 2 этап. | 03.03.08 | 04.04.08 | 29.04.08 | 30.09.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.13 | Модернизация помещений мультимедийных аудиторий и учебно-научных лабораторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля и системы акустики). 3 этап. | 28.04.08 | 30.05.00 | 25.06.08 | 31.10.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.14 | Приобретение оборудования для оснащения мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 1 этап. | 18.03.08 | 09.04.08 | 12.05.08 | 30.09.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.15 | Приобретение оборудования для оснащения мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 2 этап. | 22.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 31.08.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.16 | Приобретение оборудования для оснащения мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 3 этап. | 30.06.08 | 21.07.08 | 20.08.08 | 31.10.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.17 | Модернизация лабораторий ультразвуковых и электрохимических технологий с обеспечением климат-контроля, увеличением силовых электрических нагрузок, созданием новых коммуникаций | 31.03.08 | 05.05.08 | 03.06.08 | 31.08.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.18 | Модернизация лаборатории конструкционных материалов по направлению «Новые материалы и технологии» (модернизация коммуникаций, электропроводки, обеспечение климат-контроля) | 30.01.08 | 05.03.08 | 01.04.08 | 30.06.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.19 | Модернизация центра презентаций результатов выполнения инновационного проекта. 2 этап. Приобретение оборудования. | 18.03.08 | 09.04.08 | 12.05.08 | 30.09.08 |
| 1.5.6 | 1.5.6.1 | Приобретение программного обеспечения общего назначения для реализации новых образовательных технологий в рамках ИОП. 2 этап. | 25.02.08 | 28.03.08 | 23.04.08 | 30.11.08 |
| 1.5.6 | 1.5.6.2 | Приобретение специализированного программного обеспечения для реализации новых образовательных технологий по направлению «Новые материалы и технологии». 2 этап. | 25.02.08 | 23.03.08 | 24.04.08 | 30.11.08 |
| 1.5.6 | 1.5.6.3 | Приобретение специализированного программного обеспечения для реализации новых образовательных технологий по направлению «Мехатроника и автоматизация». 2 этап. | 03.03.08 | 09.04.08 | 06.05.08 | 30.11.08 |
| 1.5.6 | 1.5.6.4 | Приобретение специализированного программного обеспечения для реализации новых образовательных технологий по направлению «Информационные технологии». 2 этап. | 12.05.08 | 17.06.08 | 14.07.08 | 30.11.08 |
| 1.5.6 | 1.5.6.5 | Приобретение специализированного программного обеспечения универсального назначения для реализации новых образовательных технологий в рамках ИОП. 2 этап. | 12.05.08 | 17.06.08 | 15.07.08 | 30.11.08 |
| 1.5.6 | 1.5.6.6 | Разработка программного обеспечения для системы управления электронным и комбинированным обучением по направлениям ИОП , 2 этап. |  |  | 15.01.08 | 15.11.08 |
| 1.5.8 | 1.5.8.1 | Приобретение оборудования и монтаж системы коммуникаций для предоставления информационных сервисов учебно-научным лабораториям и центрам коллективного пользования, 2 этап. | 12.03.08 | 14.04.08 | 12.05.08 | 30.11.08 |
| 1.5.8 | 1.5.8.2 | Приобретение и монтаж второй очереди оборудования суперкомпьютерной грид-системы для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап. | 18.03.08 | 18.04.08 | 14.05.08 | 30.11.08 |
| 1.5.8 | 1.5.8.3 | Приобретение программного обеспечения единой информационной системы университета для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап. | 05.03.08 | 10.04.08 | 06.05.08 | 31.08.08 |
| 1.5.8 | 1.5.8.4 | Приобретение программного обеспечения для автоматизированной библиотечной информационной системы с целью реализации образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап. | 10.03.08 | 16.04.08 | 12.05.08 | 31.08.08 |
| 1.5.8 | 1.5.8.5 | Приобретение компьютерного кластерного оборудования для создания хранилища данных комплексной информационной системы, осуществляющей корпоративное управление, нормативную, учебно-методическую, информационно-аналитическую поддержку ИОП | 24.03.08 | 14.04.08 | 14.05.08 | 30.09.08 |
| 1.5.10 | 1.5.10.1 | Приобретения права пользования электронными научно-образовательными ресурсами Freedom collection издательства Elsevier для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап. | 10.03.08 | 16.04.08 | 15.05.08 | 31.08.08 |
| 1.5.10 | 1.5.10.2 | Приобретения права пользования реферативной базой данных Scopus для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап. | 17.03.08 | 23.04.08 | 20.05.08 | 31.08.08 |
| 1.5.10 | 1.5.10.3 | Приобретения права пользования ресурсами Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. | 17.03.08 | 23.04.08 | 20.05.08 | 31.08.08 |
| 1.5.10 | 1.5.10.4 | Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для медиатеки для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап. | 24.03.08 | 14.04.08 | 14.05.08 | 31.08.08 |
| 1.5.10 | 1.5.10.5 | Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для читального зала иностранной литературы с доступом к удаленным зарубежным ресурсам для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап. | 24.03.08 | 14.04.08 | 14.05.08 | 31.08.08 |
| 1.5.12 | 1.5.12.1 | Приобретение учебной литературы для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап. | 24.03.08 | 17.04.08 | 19.05.08 | 31.08.08 |
| 1.5.12 | 1.5.12.2 | Приобретение научной литературы для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап. | 24.03.08 | 17.04.08 | 20.05.08 | 31.08.08 |
| 1.5.12 | 1.5.12.3 | Приобретение российских и зарубежных специализированных научных информационных изданий по направлениям ИОП. 2 этап. | 24.03.08 | 17.04.08 | 21.05.08 | 15.11.08 |
| 1.6.2 | 1.6.2.1 | Приобретение Raman-спектрометра для реализация научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 12.03.08 | 14.04.08 | 12.05.08 | 30.09.08 |
| 1.6.2 | 1.6.2.2-1 | Приобретение двухкамерной сверхвысоковакуумной системы для установки молекулярно-лучевой эпитаксии для Центра нанотехнологий коллективного пользования | 04.02.08 | 06.03.08 | 31.03.08 | 30.11.08 |
| 1.6.2 | 1.6.2.2-2 | Приобретение сверхвысоковакуумного оборудования для установки молекулярно-лучевой эпитаксии для Центра нанотехнологий коллективного пользования | 04.02.08 | 06.03.08 | 31.03.08 | 30.11.08 |
| 1.6.2 | 1.6.2.2-3 | Приобретение блока источников с двумя электронно-лучевыми испарителями для установки молекулярно-лучевой эпитаксии для Центра нанотехнологий коллективного пользования | 04.02.08 | 06.03.08 | 31.03.08 | 30.11.08 |
| 1.6.2 | 1.6.2.2-4 | Приобретение дифрактометров быстрых электронов для установки молекулярно-лучевой эпитаксии для Центра нанотехнологий коллективного пользования | 04.02.08 | 06.03.08 | 31.03.08 | 30.11.08 |
| 1.6.2 | 1.6.2.2-5 | Приобретение аппаратно-программного комплекса для характеризации наноматериалов на базе ИК-фурье спектрометра открытой архитектуры и дисперсионной приставки для установки молекулярно-лучевой эпитаксии для Центра нанотехнологий коллективного пользования | 04.02.08 | 06.03.08 | 31.03.08 | 30.11.08 |
| 1.6.3 | 1.6.3.1 | Приобретение учебно-научного металлообрабатывающего оборудования для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 12.03.08 | 14.04.08 | 12.05.08 | 30.08.08 |
| 1.6.4 | 1.6.4.1 | Приобретение учебно-научных стендов и их монтаж для лаборатории электромагнитной совместимости научно-образовательного центра в области природоохранных технологий для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 12.03.08 | 14.04.08 | 12.05.08 | 30.08.08 |
| 1.6.4 | 1.6.4.2 | Приобретение оборудования и учебно-научных стендов и их монтаж для лаборатории теплообменных процессов в оборудовании экологического назначения научно-образовательного центра в области природоохранных технологий для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 03.03.08 | 31.03.08 | 29.04.08 | 30.08.08 |
| 1.6.4 | 1.6.4.3 | Приобретение учебно-научных стендов и их монтаж для лаборатории плазменных и дуговых электротехнологий научно-образовательного центра в области природоохранных технологий для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии» | 03.03.08 | 31.03.08 | 29.04.08 | 30.10.08 |
| 1.6.6 | 1.6.6.1 | Модернизация помещения для научно - образовательного центра проблем управления современными преобразователями частоты для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Мехатроника и автоматизация» (замена силовой проводки, установка климат-контроля). | 28.01.08 | 04.03.08 | 31.03.08 | 31.08.08 |
| 1.6.6 | 1.6.6.2 | Приобретение, установка, монтаж и наладка стендов для изучения процессов управления в мехатронных системах. | 26.03.08 | 28.04.08 | 26.05.08 | 31.08.08 |
| 1.6.6 | 1.6.6.3 | Приобретение лабораторных стендов по основам электропривода и преобразовательной техники | 26.03.08 | 28.04.08 | 26.05.08 | 31.08.08 |
| 1.6.6 | 1.6.6.4 | Приобретение учебно-лабораторного комплекса по силовой электронике | 26.03.08 | 28.04.08 | 26.05.08 | 31.08.08 |
| 1.6.6 | 1.6.6.5 | Приобретение осциллографов и измерительных приборов | 26.03.08 | 28.04.08 | 26.05.08 | 31.08.08 |
| 1.6.7 | 1.6.7.1 | Модернизация помещения для научно - образовательного центра в области компьютерного моделирования электромагнитных полей в технических устройствах и технологиях (замена силовой проводки, установка климат-контроля) для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Информационные технологии». | 01.02.08 | 06.03.08 | 03.04.08 | 31.08.08 |
| 1.6.7 | 1.6.7.2 | Закупка и монтаж оборудования для научно - образовательного центра в области компьютерного моделирования электромагнитных полей в технических устройствах и технологиях для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Информационные технологии». | 31.03.08 | 02.05.08 | 03.06.08 | 31.08.08 |
| 1.6.7 | 1.6.7.3 | Модернизация помещения для центра статистических технологий (замена силовой проводки, установка климат-контроля) для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Информационные технологии». | 14.02.08 | 18.03.08 | 10.04.08 | 31.08.08 |
| 1.6.7 | 1.6.7.4 | Закупка и монтаж оборудования для центра статистических технологий для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Информационные технологии». | 31.03.08 | 02.05.08 | 03.06.08 | 31.08.08 |
| 1.6.8 | 1.6.8.1 | Приобретение учебно-научных стендов для исследования характеристик производственных механизмов | 29.05.08 | 02.07.08 | 30.07.08 | 30.11.08 |
| 1.6.8 | 1.6.8.2 | Приобретение стендов для исследования электронного и электрического оборудования автомобильной и авиационной техники | 29.05.08 | 02.07.08 | 30.07.08 | 30.11.08 |
| 1.6.8 | 1.6.8.3 | Приобретение лабораторного оборудования на базе измерительных устройств и приборов. | 29.05.08 | 02.07.08 | 30.07.08 | 30.11.08 |
| 1.6.8 | 1.6.8.4 | Приобретение программно-технического комплекса для лаборатории «Автоматизации технологических процессов в отраслях ТЭК» | 02.06.08 | 03.07.08 | 04.08.08 | 30.11.08 |
| 1.6.8 | 1.6.8.5 | Приобретение оборудования для изучения электронной и микропроцессорной техники мехатронных систем | 02.06.08 | 03.07.08 | 04.08.08 | 30.11.08 |
| 1.6.8 | 1.6.8.6 | Приобретение оборудования для исследования процессов управления в мехатронных системах | 02.06.08 | 03.07.08 | 04.08.08 | 30.11.08 |
| 1.6.9 | 1.6.9.1 | Приобретение и монтаж учебно-научных лабораторных установок по механике твердого тела для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 02.04.08 | 06.05.08 | 04.06.08 | 30.11.08 |
| 1.6.9 | 1.6.9.2 | Приобретение и монтаж установок для механических испытаний материалов для реализация научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 02.04.08 | 06.05.08 | 04.06.08 | 30.11.08 |
| 1.6.9 | 1.6.9.3 | Приобретение и монтаж установок для пробоподготовки для реализация научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 02.04.08 | 06.05.08 | 04.06.08 | 30.11.08 |
| 1.6.9 | 1.6.9.4 | Приобретение металлографических микроскопов для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 02.04.08 | 06.05.08 | 04.06.08 | 30.11.08 |
| 1.6.9 | 1.6.9.5-1 | Приобретение оборудования для термической обработки для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии» | 07.04.08 | 13.05.08 | 10.06.08 | 30.08.08 |
| 1.6.9 | 1.6.9.5-2 | Приобретение усилителя мощности для высокочастотного генератора частоты для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии» | 07.04.08 | 13.05.08 | 10.06.08 | 30.08.08 |
| 1.6.9 | 1.6.9.6 | Приобретение микротвердомеров для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 16.05.08 | 22.05.08 | 13.06.08 | 31.08.08 |
| 1.6.9 | 1.6.9.7 | Приобретение спектрометра для определения элементного состава материалов для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 07.04.08 | 13.05.08 | 10.06.08 | 30.08.08 |
| 1.6.9 | 1.6.9.8 | Приобретение машины трения для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 07.04.08 | 13.05.08 | 10.06.08 | 30.08.08 |
| 1.6.9 | 1.6.9.9 | Приобретение установки рентгеноструктурного анализа для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 23.05.08 | 24.06.08 | 21.07.08 | 30.09.08 |
| 1.6.9 | 1.6.9.10 | Приобретение импульсного твердотельного лазера с перестройкой частоты для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 23.05.08 | 24.06.08 | 21.07.08 | 30.09.08 |
| 1.6.11 | 1.6.11.1 | Модернизация помещения для научно - образовательного центра мехатронных систем (замена силовой проводки, установка климат-контроля) для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Мехатроника и автоматизация». | 28.04.08 | 02.06.08 | 30.06.08 | 31.10.08 |
| 1.6.11 | 1.6.11.2 | Приобретение испытательных стендов, оборудования и нагрузочных машин | 24.04.08 | 26.05.08 | 22.06.08 | 30.09.08 |
| 1.6.11 | 1.6.11.3 | Приобретение контрольно-измерительных приборов | 24.04.08 | 26.05.08 | 22.06.08 | 30.09.08 |
| 1.6.11 | 1.6.11.4 | Приобретение лабораторных стендов для лаборатории электромеханических преобразователей | 24.04.08 | 26.05.08 | 22.06.08 | 30.09.08 |
| 1.6.13 | 1.6.13.1 | Приобретение оборудования для линии по производству композиционных материалов на основе жидких смол и золошлаковых отходов. Этап 3. | 07.04.08 | 13.05.08 | 10.06.08 | 31.08.08 |
| 1.6.13 | 1.6.13.2 | Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для лаборатории «Новые материалы» с целью реализации новых образовательных технологий. | 28.04.08 | 19.05.08 | 17.06.08 | 30.09.08 |
| 1.6.14 | 1.6.14.1 | Модернизация лаборатории «Распределенные параллельные вычисления» с заменой силовых и сетевых коммуникаций и обеспечением климат-контроля для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Информационные технологии». | 20.02.08 | 27.03.08 | 24.04.08 | 30.09.08 |
| 1.6.14 | 1.6.14.2 | Приобретение мультимедийного оборудования для лаборатории «Распределенные параллельные вычисления» с целью реализации новых образовательных технологий. | 24.04.08 | 26.05.08 | 22.06.08 | 30.09.08 |
| 1.6.16 | 1.6.16.1 | Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для Центра тестирования с целью контроллинга результатов реализации учебного процесса по направлениям ИОП | 14.04.08 | 05.05.08 | 09.06.08 | 31.08.08 |
| 1.6.18 | 1.6.18.1 | Модернизация бизнес-инкубатора для студентов и молодых ученых с модификацией коммуникаций, заменой силовых и сетевых коммуникаций и установкой системы климат-контроля. 2 этап. | 04.02.08 | 12.03.08 | 09.04.08 | 30.11.08 |
| 1.6.18 | 1.6.18.2 | Приобретение и монтаж оборудования для локальной кабельной сети бизнес-инкубатора для студентов и молодых ученых. 2 этап. | 14.04.08 | 14.05.08 | 11.06.08 | 30.11.08 |
| 1.6.18 | 1.6.18.3 | Приобретение компьютерного оборудования для лабораторий бизнес-инкубатора для студентов и молодых ученых. 2 этап. | 14.04.08 | 05.05.08 | 09.06.08 | 30.09.08 |
| 1.6.20 | 1.6.20.1 | Разработка учебно-методических комплексов в электронном виде для обеспечения электронного обучения в сфере высшего и дополнительного образования по направлениям ИОП |  |  | 01.02.08 | 15.11.08 |