| № | Цели, задачи, мероприятия | Дата начала | Дата завершения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание на базе Новосибирского государственного технического университета научно-образовательной инновационной среды, которая в соответствии с национальными приоритетами обеспечит непрерывную многоуровневую подготовку высококвалифицированных специалистов и кадров высшей квалификации новой формации, конкурентоспособных на мировом уровне. | 23.04.07 | 15.12.08 |
| 1.1. | Задача 1.1: Создание системы управления учебно-научным комплексом по направлениям ИОП | 30.04.07 | 15.12.08 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1: Разработка регламента оценки и реализации заказных научно-исследовательских, образовательных и консалтинговых программ. | 01.05.07 | 31.08.07 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2: Организация службы и проведение маркетинговых исследований рынка труда и научно-образовательных услуг. 1 этап. | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3: Организация службы и проведение маркетинговых исследований рынка и услуг. 2 этап. | 01.02.08 | 15.12.08 |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4: Создание системы мониторинга и анализа результатов изменений в научно-образовательном комплексе НГТУ. | 30.04.07 | 30.10.07 |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5: Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей процессы создания, функционирования учебно-научного инновационного комплекса и управления им. | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.2. | Задача 1.2: Формирование кадрового потенциала по направлениям ИОП «Высокие технологии» | 30.04.07 | 15.12.08 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1: Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей процессы создания и поддержания системы кадрового обеспечения учебно-научного комплекса по направлениям ИОП | 01.05.07 | 31.07.07 |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2: Разработка нормативно-методических материалов для кадрового обеспечения инновационно-образовательного комплекса НГТУ. 1 этап. | 01.05.07 | 15.12.08 |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3: Разработка нормативно-методических материалов для кадрового обеспечения инновационно-образовательного комплекса НГТУ. 2 этап. | 01.02.08 | 30.06.08 |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4: Создание банка данных кадровых потребностей в регионе и отрасли по направлениям ИОП. | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.2.5 | Мероприятие 1.2.5: Создание банка данных научных работников, специалистов-консультантов и экспертов, привлекаемых к реализации проектов и образовательных программ, проведения внешней независимой экспертизы. | 01.05.07 | 30.09.07 |
| 1.2.6 | Мероприятие 1.2.6: Создание школы молодых ученых и совершенствование системы подготовки кадров для работы в учебно-научном инновационном комплексе НГТУ. 1 этап. | 07.05.07 | 15.12.07 |
| 1.2.7 | Мероприятие 1.2.7: Создание школы молодых ученых и совершенствование системы подготовки кадров для работы в учебно-научном инновационном комплексе НГТУ. 2 этап. | 01.02.08 | 15.12.08 |
| 1.2.8 | Мероприятие 1.2.8: Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов в России с учетом потребностей разрабатываемых инновационных образовательных программ. 1 этап. | 30.04.07 | 15.12.07 |
| 1.2.9 | Мероприятие 1.2.9: Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов в России с учетом потребностей разрабатываемых инновационных образовательных программ. 2 этап. | 01.02.08 | 15.12.08 |
| 1.2.10 | Мероприятие 1.2.10: Повышение квалификации, стажировки, профессиональная подготовка и переподготовка преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов за рубежом с учетом потребностей разрабатываемых инновационных образовательных программ. 1 этап. | 28.05.07 | 15.12.07 |
| 1.2.11 | Мероприятие 1.2.11: Повышение квалификации, стажировки, профессиональная подготовка и переподготовка преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов за рубежом с учетом потребностей разрабатываемых инновационных образовательных программ. 2 этап. | 14.04.08 | 15.12.08 |
| 1.3. | Задача 1.3: Создание нормативной базы и учебно-методического обеспечения образовательного процесса по направлениям ИОП | 01.05.07 | 15.12.08 |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1: Разработка методики исследования удовлетворенности внешних и внутренних потребителей услуг/продукции ИОП. | 01.06.07 | 15.12.07 |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2: Разработка методики проведения маркетинговых исследований региональных потребностей в специалистах. | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.3.3 | Мероприятие 1.3.3: Разработка системы профессиональных компетенций и квалификационных требований к специалистам с учетом требований бизнес-сообщества по направлениям ИОП. | 01.05.07 | 15.10.07 |
| 1.3.4 | Мероприятие 1.3.4: Разработка системы профессиональных компетенций и квалификационных требований к специалистам с учетом требований бизнес-сообщества по направлениям ИОП. | 15.01.08 | 15.05.08 |
| 1.3.5 | Мероприятие 1.3.5: Разработка на основе компетенций и системы кредитов проектов ГОС и учебных планов по направлениям ИОП. 1 этап. | 01.09.07 | 15.12.07 |
| 1.3.6 | Мероприятие 1.3.6: Разработка на основе компетенций и системы кредитов проектов ГОС и учебных планов по направлениям ИОП. 2 этап. | 01.02.08 | 31.08.08 |
| 1.3.7 | Мероприятие 1.3.7: Разработка и издание учебно-методического обеспечения образовательного процесса по направлениям ИОП. 1 этап. | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.3.8 | Мероприятие 1.3.8: Разработка и издание учебно-методического обеспечения образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап. | 15.01.08 | 15.12.08 |
| 1.3.9 | Мероприятие 1.3.9: Разработка совместно с экспертами из научного и бизнес-сообщества востребованных в реальном секторе экономики Сибирского региона и России программ дополнительного профессионального образования специалистов в области высоких технологий и смежных областях. 1 этап. | 01.06.07 | 15.12.07 |
| 1.3.10 | Мероприятие 1.3.10: Разработка совместно с экспертами из научного и бизнес-сообщества востребованных в реальном секторе экономики Сибирского региона и России программ дополнительного профессионального образования специалистов в области высоких технологий и смежных областях. 2 этап. | 15.01.08 | 31.07.08 |
| 1.4. | Задача 1.4: Разработка новых технологий организации образовательного процесса по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии» | 01.05.07 | 15.12.08 |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.4.1: Разработка технологии организации учебного процесса на основе проблемно- и проектно-ориентированного обучения, обеспечивающего включение студентов в процессы научно-исследовательской и научно-производственной деятельности. | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.4.2 | Мероприятие 1.4.2: Внедрение в учебный процесс внутривузовской системы зачетных единиц для всех уровней и форм по направлениям « Новые материалы и технологии». «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии». 1 этап. | 01.09.07 | 15.12.07 |
| 1.4.3 | Мероприятие 1.4.3: Внедрение в учебный процесс внутривузовской системы зачетных единиц для всех уровней и форм по направлениям « Новые материалы и технологии». «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии». 2 этап. | 15.01.08 | 31.05.08 |
| 1.4.4 | Мероприятие 1.4.4: Разработка инновационных технологий организации учебного процесса на основе компетентностного подхода дистанционных технологий, системы кредитов, принципов мобильности и непрерывности образования. 1 этап. | 01.09.07 | 15.12.07 |
| 1.4.5 | Мероприятие 1.4.5: Разработка инновационных технологий организации учебного процесса на основе компетентностного подхода дистанционных технологий, системы кредитов, принципов мобильности и непрерывности образования. 2 этап. | 15.03.08 | 01.12.08 |
| 1.4.6 | Мероприятие 1.4.6: Апробация образовательных программ высшего профессионального образования направлений «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии». Выработка рекомендаций по совершенствованию программ. 1 этап. | 01.09.07 | 15.12.07 |
| 1.4.7 | Мероприятие 1.4.7: Апробация образовательных программ высшего профессионального образования направлений «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии». Выработка рекомендаций по совершенствованию программ. 2 этап. | 01.03.08 | 31.08.08 |
| 1.4.8 | Мероприятие 1.4.8: Апробация образовательных программ дополнительного профессионального образования направлений «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии». Выработка рекомендаций по совершенствованию программ. | 15.04.08 | 15.12.08 |
| 1.5. | Задача 1.5: Модернизация материально-технической базы | 23.04.07 | 15.12.08 |
| 1.5.1 | Мероприятие 1.5.1: Модернизация и материальное оснащение научно-образовательных центров; учебно-научных лабораторий. 1 этап. | 30.04.07 | 15.12.07 |
| 1.5.2 | Мероприятие 1.5.2: Модернизация и материальное оснащение научно-образовательных центров; учебно-научных лабораторий. 2 этап. | 14.04.08 | 15.12.08 |
| 1.5.3 | Мероприятие 1.5.3: Модернизация лабораторно-аудиторного фонда для реализации учебного процесса по направлениям ИОП , в том числе: оборудование помещений; закупка и монтаж приобретенного и изготовленного оборудования. 1 этап. | 23.04.07 | 15.12.07 |
| 1.5.4 | Мероприятие 1.5.4: Модернизация лабораторно-аудиторного фонда для реализации учебного процесса по направлениям ИОП, в том числе: оборудование помещений; закупка и монтаж приобретенного и изготовленного оборудования. 2 этап. | 18.02.08 | 31.10.08 |
| 1.5.5 | Мероприятие 1.5.5: Разработка, приобретение и установка программного обеспечения. 1этап. | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.5.6 | Мероприятие 1.5.6: Разработка, приобретение и установка программного обеспечения. 2этап. | 15.01.08 | 15.12.08 |
| 1.5.7 | Мероприятие 1.5.7: Разработка комплексной информационной системы университета , осуществляющей: нормативную, учебно-методическую, информационно-аналитическую поддержку учебно-научного комплекса по направлениям ИОП. 1этап. | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.5.8 | Мероприятие 1.5.8: Разработка комплексной информационной системы университета, осуществляющей: нормативную, учебно-методическую, информационно-аналитическую поддержку учебно-научного комплекса по направлениям ИОП. 2этап. | 14.04.08 | 15.12.08 |
| 1.5.9 | Мероприятие 1.5.9: Обеспечение доступа к российским и зарубежным электронным полнотекстовым научно-образовательным ресурсам. 1 этап. | 30.04.07 | 30.11.07 |
| 1.5.10 | Мероприятие 1.5.10: Обеспечение доступа к российским и зарубежным электронным полнотекстовым научно-образовательным ресурсам. 2 этап. | 14.04.08 | 31.08.08 |
| 1.5.11 | Мероприятие 1.5.11: Формирование фонда библиотечных и информационных ресурсов коллективного доступа, отражающих современное состояние и перспективы развития приоритетных направлений образования, науки, техники. 1этап. | 30.04.07 | 30.11.07 |
| 1.5.12 | Мероприятие 1.5.12: Формирование фонда библиотечных и информационных ресурсов коллективного доступа, отражающих современное состояние и перспективы развития приоритетных направлений образования, науки, техники. 2этап. | 14.04.08 | 15.11.08 |
| 1.6. | Задача 1.6: Создание учебно-научного инновационного комплекса НГТУ | 23.04.07 | 15.12.08 |
| 1.6.1 | Мероприятие 1.6.1: Создание научно-образовательного центра в области материаловедения и нанотехнологий. 1 этап. | 23.04.07 | 15.12.07 |
| 1.6.2 | Мероприятие 1.6.2: Создание научно-образовательного центра в области материаловедения и нанотехнологий. 2 этап. | 04.02.08 | 15.12.08 |
| 1.6.3 | Мероприятие 1.6.3: Создание научно-образовательного центра в области машиностроения. | 14.04.08 | 30.08.08 |
| 1.6.4 | Мероприятие 1.6.4: Создание научно-образовательного центра в области природоохранных технологий. | 14.04.08 | 30.10.08 |
| 1.6.5 | Мероприятие 1.6.5: Создание научно-образовательного центра в области современных систем автоматизации. | 30.04.07 | 30.11.07 |
| 1.6.6 | Мероприятие 1.6.6: Создание научно-образовательного центра проблем управления современными преобразователями частоты. | 18.02.08 | 31.08.08 |
| 1.6.7 | Мероприятие 1.6.7: Создание научно-образовательного центра в области компьютерного моделирования электромагнитных полей в технических устройствах и технологиях; статистических технологий | 18.02.08 | 31.08.08 |
| 1.6.8 | Мероприятие 1.6.8: Создание учебно-научных лабораторий автоматизации производственных механизмов; разработки и исследования испытательного оборудования для автомобильной и авиационной промышленности ; мехатронных систем. | 02.06.08 | 30.11.08 |
| 1.6.9 | Мероприятие 1.6.9: Создание учебно-научных лабораторий структурного анализа и оценки механических свойств материалов; молекулярно-лучевой эпитаксии; нанотехнологий в электронике; зондовой микроскопии, лазерных, плазменных, ультразвуковых, электрохимических технологий; порошковых и композиционных материалов. | 14.04.08 | 30.11.08 |
| 1.6.10 | Мероприятие 1.6.10: Создание учебно-научной лаборатории ресурсосберегающих электротехнологий. | 14.05.07 | 30.09.07 |
| 1.6.11 | Мероприятие 1.6.11: Создание научно-образовательного центра мехатронных систем | 30.04.08 | 31.10.08 |
| 1.6.12 | Мероприятие 1.6.12: Создание учебно-научной лаборатории «Новые материалы на основе техногенных отходов» (производство композиционных материалов на основе жидких смол и золошлаковых отходов). 1 этап. | 30.04.07 | 30.11.07 |
| 1.6.13 | Мероприятие 1.6.13: Создание учебно-научной лаборатории «Новые материалы на основе техногенных отходов» (производство композиционных материалов на основе жидких смол и золошлаковых отходов). 2 этап. | 14.04.08 | 30.09.08 |
| 1.6.14 | Мероприятие 1.6.14: Создание Центров коллективного пользования «Распределенные параллельные вычисления» | 03.03.08 | 30.09.08 |
| 1.6.15 | Мероприятие 1.6.15: Создание Центра тестирования для контроллинга результатов реализации учебного процесса в рамках Инновационного образовательного проекта. 1 этап. | 28.05.07 | 15.12.07 |
| 1.6.16 | Мероприятие 1.6.16: Создание Центра тестирования для контроллинга результатов реализации учебного процесса в рамках Инновационного образовательного проекта. 2 этап. | 14.04.08 | 30.08.08 |
| 1.6.17 | Мероприятие 1.6.17: Создание бизнес-инкубатора для развития научных исследований и реализации инноваций по направлениям ИОП. 1 этап. | 28.05.07 | 30.11.07 |
| 1.6.18 | Мероприятие 1.6.18: Создание бизнес-инкубатора для развития научных исследований и реализации инноваций по направлениям ИОП. 2 этап. | 18.02.08 | 30.11.08 |
| 1.6.19 | Мероприятие 1.6.19: Создание Центра дистанционных образовательных технологий по направлениям Инновационного образовательного проекта. 1 этап. | 30.04.07 | 15.12.07 |
| 1.6.20 | Мероприятие 1.6.20: Создание Центра дистанционных образовательных технологий по направлениям Инновационного образовательного проекта. 2 этап. | 01.02.08 | 30.11.08 |