План внутренних закупок, 2007-2008 гг.

| № мероприятия | № закупки | Наименование заказа или работы | Дата подписания контракта | Дата завершения контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 1.1.1.1 | Разработка регламента оценки и реализации заказных научно-исследовательских, образовательных и консалтинговых программ. | 01.05.07 | 31.08.07 |
| 1.1.2 | 1.1.2.2 | Проведение маркетинговых исследований рынка труда и научно-образовательных услуг. 1 этап | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.1.3 | 1.1.3.1 | Проведение маркетинговых исследований рынка труда и научно-образовательных услуг. 2 этап. | 01.02.08 | 15.12.08 |
| 1.1.5 | 1.1.5.1 | Разработка методик, регламентирующих процессы создания, функционирования учебно-научного инновационного комплекса и управления проектом. | 01.05.07 | 31.10.07 |
| 1.1.5 | 1.1.5.2 | Разработка организационной структуры и нормативной базы системы ПК в направлениях ИОП «Высокие технологии» | 01.09.07 | 15.12.07 |
| 1.2.1 | 1.2.1.1 | Разработка положения, инструкций и приказов, регламентирующих процессы создания и поддержания системы кадрового обеспечения по направлениям ИОП | 01.05.07 | 31.07.07 |
| 1.2.2 | 1.2.2.1 | Разработка положения, инструкций и приказов, регламентирующих порядок конкурсного отбора преподавателей и специалистов. | 01.05.07 | 31.07.07 |
| 1.2.2 | 1.2.2.2 | Разработка комплексов учебно-методических материалов для программ ПК ППС, АУП и УВП в области современных педагогических и информационных технологий, менеджмента в образовании, языковой подготовки в системе ПК НГТУ. 1 этап. | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.2.3 | 1.2.3.1 | Разработка комплексов учебно-методических материалов для программ ПК ППС, АУП и УВП в области современных педагогических и информационных технологий, менеджмента в образовании, языковой подготовки в системе ПК НГТУ. 2 этап. | 01.02.08 | 30.06.08 |
| 1.2.4 | 1.2.4.1 | Создание банка данных кадровых потребностей в регионе и отрасли по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии» | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.2.5 | 1.2.5.1 | Создание банка данных научных работников, специалистов-консультантов и экспертов, привлекаемых к реализации проектов и образовательных программ, проведению внешней независимой экспертизы по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии» | 01.05.07 | 30.09.07 |
| 1.2.6 | 1.2.6.1 | Разработка Положения о школах молодых ученых, графика учебного процесса, подбор участников школ, заключение договоров с лекторами. | 07.05.07 | 31.07.07 |
| 1.2.6 | 1.2.6.2 | Повышение квалификации молодых ученых по направлениям ИОП. 1 этап. | 01.09.07 | 15.12.07 |
| 1.2.7 | 1.2.7.1 | Повышение квалификации молодых ученых по направлениям ИОП. 2 этап. | 01.02.08 | 15.12.08 |
| 1.2.8 | 1.2.8.1 | Повышение квалификации, стажировки, профессиональная подготовка и переподготовка преподавателей и специалистов по направлениям ИОП в НГТУ, в том числе с приглашением ведущих российских и зарубежных специалистов. 1 этап. | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.2.9 | 1.2.9.1 | Повышение квалификации, стажировки, профессиональная подготовка и переподготовка преподавателей и специалистов по направлениям ИОП в НГТУ, в том числе с приглашением ведущих российских и зарубежных специалистов. 2 этап. | 01.02.08 | 15.12.08 |
| 1.3.1 | 1.3.1.1 | Разработка методики исследования потребностей и удовлетворенности внешних и внутренних потребителей услуг/продукции по направлениям ИОП | 01.06.07 | 15.12.07 |
| 1.3.2 | 1.3.2.1 | Разработка методики проведения маркетинговых исследований региональных потребностей в специалистах по направлениям ИОП | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.3.3 | 1.3.3.1 | Разработка профессиональных компетенций и квалификационных требований к специалистам с учетом требований бизнес-сообщества по направлениям ИОП. 1 этап. | 01.05.07 | 15.10.07 |
| 1.3.4 | 1.3.4.1 | Разработка профессиональных компетенций и квалификационных требований к специалистам с учетом требований бизнес-сообщества по направлениям ИОП. 2 этап. | 15.01.08 | 15.05.08 |
| 1.3.5 | 1.3.5.1 | Разработка на основе компетенций и системы кредитов проектов ГОС и учебных планов по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии» | 01.09.07 | 15.12.07 |
| 1.3.6 | 1.3.6.1 | Разработка на основе компетенций и системы кредитов проектов ГОС и учебных планов по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии» | 01.02.08 | 31.08.08 |
| 1.3.7 | 1.3.7.1 | Разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии» | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.3.7 | 1.3.7.3 | Разработка учебно-методической литературы для обеспечения образовательного процесса направлениям ИОП | 01.07.07 | 15.12.07 |
| 1.3.8 | 1.3.8.1 | Разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии» | 15.01.08 | 15.12.08 |
| 1.3.8 | 1.3.8.3 | Разработка учебно-методической литературы для обеспечения образовательного процесса направлениям ИОП | 01.09.08 | 15.12.08 |
| 1.3.9 | 1.3.9.1 | Разработка программ дополнительного профессионального образования по направлениям ИОП. 1 этап. | 01.06.07 | 15.12.07 |
| 1.3.10 | 1.3.10.1 | Разработка программ дополнительного профессионального образования по направлениям ИОП. 2 этап. | 15.01.08 | 31.07.08 |
| 1.4.1 | 1.4.1.1 | Разработка технологии организации учебного процесса на основе проблемно- и проектно-ориентированного обучения, обеспечивающего включение студентов в процессы научно-исследовательской и научно-производственной деятельности | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.4.2 | 1.4.2.1 | Внедрение внутривузовской системы зачетных единиц для всех уровней и форм ИОП. 1 этап. | 01.09.07 | 15.12.07 |
| 1.4.3 | 1.4.3.1 | Внедрение внутривузовской системы зачетных единиц для всех уровней и форм ИОП. 2 этап. | 15.01.08 | 31.05.08 |
| 1.4.4 | 1.4.4.1 | Разработка технологий планирования учебного процесса на основе компетентностного подхода, дистанционных технологий, системы кредитов и принципа мобильности. 1 этап | 01.09.07 | 15.12.07 |
| 1.4.5 | 1.4.5.1 | Разработка технологий планирования учебного процесса на основе компетентностного подхода, дистанционных технологий, системы кредитов и принципа мобильности. 2 этап | 15.03.08 | 01.12.08 |
| 1.4.6 | 1.4.6.1 | Апробация образовательных программ высшего профессионального образования по направлениям ИОП. Выработка рекомендаций по совершенствованию программ. 1 этап. | 01.09.07 | 15.12.07 |
| 1.4.7 | 1.4.7.1 | Апробация образовательных программ высшего профессионального образования по направлениям ИОП. Выработка рекомендаций по совершенствованию программ. 2 этап. | 01.03.08 | 31.08.08 |
| 1.4.8 | 1.4.8.1 | Апробация образовательных программ дополнительного профессионального образования по направлениям ИОП. Выработка рекомендаций по совершенствованию программ. | 15.04.08 | 15.12.08 |
| 1.5.5 | 1.5.5.6 | Разработка программного обеспечения для системы управления электронным и комбинированным обучением по направлениям ИОП , 1 этап. | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.5.6 | 1.5.6.6 | Разработка программного обеспечения для системы управления электронным и комбинированным обучением по направлениям ИОП , 2 этап. | 15.01.08 | 15.12.08 |
| 1.5.7 | 1.5.7.5 | Разработка нормативного обеспечения реализации образовательных технологий электронного обучения по направлениям ИОП | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.6.1 | 1.6.1.4 | Разработка проекта создания Центра нанотехнологий коллективного пользования и его техническая экспертиза | 01.05.07 | 30.06.07 |
| 1.6.15 | 1.6.15.1 | Разработка комплекта тестов по дисциплинам направлений «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии» | 01.06.07 | 15.12.07 |
| 1.6.19 | 1.6.19.3 | Разработка электронных учебно-методических комплексов для обеспечения дистанционного обучения по направлениям ИОП | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.6.19 | 1.6.19.4 | Разработка портала электронного обучения по направлениям ИОП | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.6.19 | 1.6.19.5 | Разработка депозитария электронных ресурсов по направлениям ИОП | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.6.20 | 1.6.20.1 | Разработка учебно-методических комплексов в электронном виде для обеспечения электронного обучения в сфере высшего и дополнительного образования по направлениям ИОП | 01.02.08 | 30.11.08 |