План закупок 2007 г.

| № мероприятия | № закупки | Наименование заказа или работы | Дата публикации извещения | Дата подачи заявок | Дата подписания контракта | Дата завершения контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 1.1.1.1 | Разработка регламента оценки и реализации заказных научно-исследовательских, образовательных и консалтинговых программ. |  |  | 01.05.07 | 31.08.07 |
| 1.1.2 | 1.1.2.1 | Приобретение оборудования для службы маркетинговых исследований рынка труда и научно-образовательных услуг. | 30.04.07 | 07.06.07 | 06.07.07 | 31.08.07 |
| 1.1.2 | 1.1.2.2 | Проведение маркетинговых исследований рынка труда и научно-образовательных услуг. 1 этап |  |  | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.1.3 | 1.1.3.1 | Проведение маркетинговых исследований рынка труда и научно-образовательных услуг. 2 этап. |  |  | 01.02.08 | 15.12.08 |
| 1.1.4 | 1.1.4.1 | Модернизация помещения центра мониторинга с заменой силовых и сетевых коммуникаций и установкой климат-контроля. | 28.05.07 | 28.06.07 | 23.07.07 | 30.10.07 |
| 1.1.4 | 1.1.4.2 | Приобретение компьютерного оборудования для центра мониторинга | 30.04.07 | 07.06.07 | 06.07.07 | 30.09.07 |
| 1.1.4 | 1.1.4.3 | Приобретение специализированной аппаратуры для центра мониторинга | 30.04.07 | 07.06.07 | 06.07.07 | 30.09.07 |
| 1.1.5 | 1.1.5.1 | Разработка методик, регламентирующих процессы создания, функционирования учебно-научного инновационного комплекса и управления проектом. |  |  | 01.05.07 | 31.10.07 |
| 1.1.5 | 1.1.5.2 | Разработка организационной структуры и нормативной базы системы ПК в направлениях ИОП «Высокие технологии» |  |  | 01.09.07 | 15.12.07 |
| 1.2.1 | 1.2.1.1 | Разработка положения, инструкций и приказов, регламентирующих процессы создания и поддержания системы кадрового обеспечения по направлениям ИОП |  |  | 01.05.07 | 31.07.07 |
| 1.2.2 | 1.2.2.1 | Разработка положения, инструкций и приказов, регламентирующих порядок конкурсного отбора преподавателей и специалистов. |  |  | 01.05.07 | 31.07.07 |
| 1.2.2 | 1.2.2.2 | Разработка комплексов учебно-методических материалов для программ ПК ППС, АУП и УВП в области современных педагогических и информационных технологий, менеджмента в образовании, языковой подготовки в системе ПК НГТУ. 1 этап. |  |  | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.2.3 | 1.2.3.1 | Разработка комплексов учебно-методических материалов для программ ПК ППС, АУП и УВП в области современных педагогических и информационных технологий, менеджмента в образовании, языковой подготовки в системе ПК НГТУ. 2 этап. |  |  | 01.02.08 | 30.06.08 |
| 1.2.4 | 1.2.4.1 | Создание банка данных кадровых потребностей в регионе и отрасли по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии» |  |  | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.2.5 | 1.2.5.1 | Создание банка данных научных работников, специалистов-консультантов и экспертов, привлекаемых к реализации проектов и образовательных программ, проведению внешней независимой экспертизы по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии» |  |  | 01.05.07 | 30.09.07 |
| 1.2.6 | 1.2.6.1 | Разработка Положения о школах молодых ученых, графика учебного процесса, подбор участников школ, заключение договоров с лекторами. |  |  | 07.05.07 | 31.07.07 |
| 1.2.6 | 1.2.6.2 | Повышение квалификации молодых ученых по направлениям ИОП. 1 этап. |  |  | 01.09.07 | 15.12.07 |
| 1.2.7 | 1.2.7.1 | Повышение квалификации молодых ученых по направлениям ИОП. 2 этап. |  |  | 01.02.08 | 15.12.08 |
| 1.2.8 | 1.2.8.1 | Повышение квалификации, стажировки, профессиональная подготовка и переподготовка преподавателей и специалистов по направлениям ИОП в НГТУ, в том числе с приглашением ведущих российских и зарубежных специалистов. 1 этап. |  |  | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.2.8 | 1.2.8.2 | Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов по направлениям ИОП в области высоких технологий в РФ. 1 группа. | 30.04.07 | 05.06.07 | 09.07.07 | 15.12.07 |
| 1.2.8 | 1.2.8.3 | Подготовка сертифицированных специалистов в области профессионального программного обеспечения и информационных технологий в РФ. 1 группа. | 30.04.07 | 05.06.07 | 09.07.07 | 15.12.07 |
| 1.2.8 | 1.2.8.4 | Повышение квалификации преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов ИОП в области языковой подготовки в РФ. 1 группа. | 30.04.07 | 05.06.07 | 09.07.07 | 15.12.07 |
| 1.2.9 | 1.2.9.1 | Повышение квалификации, стажировки, профессиональная подготовка и переподготовка преподавателей и специалистов по направлениям ИОП в НГТУ, в том числе с приглашением ведущих российских и зарубежных специалистов. 2 этап. |  |  | 01.02.08 | 15.12.08 |
| 1.2.9 | 1.2.9.2 | Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов по направлениям ИОП в области высоких технологий в РФ. 2 группа. | 14.04.08 | 14.05.08 | 16.06.08 | 31.10.08 |
| 1.2.9 | 1.2.9.3 | Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов по направлениям ИОП в области высоких технологий в РФ. 3 группа. | 12.05.08 | 12.06.08 | 11.07.08 | 15.12.08 |
| 1.2.9 | 1.2.9.4 | Подготовка сертифицированных специалистов в области профессионального программного обеспечения и информационных технологий в РФ. 2 группа. | 14.04.08 | 14.05.08 | 16.06.08 | 15.12.08 |
| 1.2.9 | 1.2.9.5 | Повышение квалификации преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов ИОП в области языковой подготовки в РФ. 2 группа. | 14.04.08 | 14.05.08 | 16.06.08 | 15.12.08 |
| 1.2.10 | 1.2.10.1 | Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов по направлениям ИОП в области высоких технологий за рубежом. 1 этап. | 28.05.07 | 02.07.07 | 06.08.07 | 15.12.07 |
| 1.2.10 | 1.2.10.2 | Повышение квалификации преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов ИОП в области языковой подготовки за рубежом. 1 группа. | 28.05.07 | 02.07.07 | 07.08.07 | 15.12.07 |
| 1.2.11 | 1.2.11.1 | Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов ИОП в области высоких технологий. 2 этап. | 14.04.08 | 14.05.08 | 16.06.08 | 15.12.08 |
| 1.2.11 | 1.2.11.2 | Повышение квалификации преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов ИОП в области языковой подготовки за рубежом. 2 группа. | 14.04.08 | 14.05.08 | 16.06.08 | 15.12.08 |
| 1.3.1 | 1.3.1.1 | Разработка методики исследования потребностей и удовлетворенности внешних и внутренних потребителей услуг/продукции по направлениям ИОП |  |  | 01.06.07 | 15.12.07 |
| 1.3.2 | 1.3.2.1 | Разработка методики проведения маркетинговых исследований региональных потребностей в специалистах по направлениям ИОП |  |  | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.3.3 | 1.3.3.1 | Разработка профессиональных компетенций и квалификационных требований к специалистам с учетом требований бизнес-сообщества по направлениям ИОП. 1 этап. |  |  | 01.05.07 | 15.10.07 |
| 1.3.4 | 1.3.4.1 | Разработка профессиональных компетенций и квалификационных требований к специалистам с учетом требований бизнес-сообщества по направлениям ИОП. 2 этап. |  |  | 15.01.08 | 15.05.08 |
| 1.3.5 | 1.3.5.1 | Разработка на основе компетенций и системы кредитов проектов ГОС и учебных планов по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии» |  |  | 01.09.07 | 15.12.07 |
| 1.3.6 | 1.3.6.1 | Разработка на основе компетенций и системы кредитов проектов ГОС и учебных планов по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии» |  |  | 01.02.08 | 31.08.08 |
| 1.3.7 | 1.3.7.1 | Разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии» |  |  | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.3.7 | 1.3.7.2 | Издание учебно-методической литературы для обеспечения образовательного процесса направлениям ИОП (приобретение материалов) | 25.06.07 | 26.07.07 | 29.08.07 | 15.12.07 |
| 1.3.7 | 1.3.7.3 | Разработка учебно-методической литературы для обеспечения образовательного процесса направлениям ИОП |  |  | 01.07.07 | 15.12.07 |
| 1.3.7 | 1.3.7.4 | Приобретение и монтаж комплекса цифрового печатного оборудования | 14.05.07 | 18.06.07 | 14.07.07 | 15.12.07 |
| 1.3.7 | 1.3.7.5 | Приобретение и монтаж комплекса офсетного оборудования | 21.05.07 | 20.06.07 | 19.07.07 | 15.12.07 |
| 1.3.8 | 1.3.8.1 | Разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса по направлениям «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии» |  |  | 15.01.08 | 15.12.08 |
| 1.3.8 | 1.3.8.2 | Издание учебно-методической литературы для обеспечения образовательного процесса направлениям ИОП (приобретение материалов) | 29.04.08 | 29.05.08 | 29.06.08 | 31.08.08 |
| 1.3.8 | 1.3.8.3 | Разработка учебно-методической литературы для обеспечения образовательного процесса направлениям ИОП |  |  | 01.09.08 | 15.12.08 |
| 1.3.9 | 1.3.9.1 | Разработка программ дополнительного профессионального образования по направлениям ИОП. 1 этап. |  |  | 01.06.07 | 15.12.07 |
| 1.3.10 | 1.3.10.1 | Разработка программ дополнительного профессионального образования по направлениям ИОП. 2 этап. |  |  | 15.01.08 | 31.07.08 |
| 1.4.1 | 1.4.1.1 | Разработка технологии организации учебного процесса на основе проблемно- и проектно-ориентированного обучения, обеспечивающего включение студентов в процессы научно-исследовательской и научно-производственной деятельности |  |  | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.4.2 | 1.4.2.1 | Внедрение внутривузовской системы зачетных единиц для всех уровней и форм ИОП. 1 этап. |  |  | 01.09.07 | 15.12.07 |
| 1.4.3 | 1.4.3.1 | Внедрение внутривузовской системы зачетных единиц для всех уровней и форм ИОП. 2 этап. |  |  | 15.01.08 | 31.05.08 |
| 1.4.4 | 1.4.4.1 | Разработка технологий планирования учебного процесса на основе компетентностного подхода, дистанционных технологий, системы кредитов и принципа мобильности. 1 этап |  |  | 01.09.07 | 15.12.07 |
| 1.4.5 | 1.4.5.1 | Разработка технологий планирования учебного процесса на основе компетентностного подхода, дистанционных технологий, системы кредитов и принципа мобильности. 2 этап |  |  | 15.03.08 | 01.12.08 |
| 1.4.6 | 1.4.6.1 | Апробация образовательных программ высшего профессионального образования по направлениям ИОП. Выработка рекомендаций по совершенствованию программ. 1 этап. |  |  | 01.09.07 | 15.12.07 |
| 1.4.7 | 1.4.7.1 | Апробация образовательных программ высшего профессионального образования по направлениям ИОП. Выработка рекомендаций по совершенствованию программ. 2 этап. |  |  | 01.03.08 | 31.08.08 |
| 1.4.8 | 1.4.8.1 | Апробация образовательных программ дополнительного профессионального образования по направлениям ИОП. Выработка рекомендаций по совершенствованию программ. |  |  | 15.04.08 | 15.12.08 |
| 1.5.1 | 1.5.1.1 | Приобретение климатической камеры для лаборатории электротехнического материаловедения | 25.06.07 | 25.07.07 | 02.08.07 | 15.12.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.2 | Приобретение генератора импульсов для лаборатории электротехнического материаловедения | 11.06.07 | 11.07.07 | 02.08.07 | 15.12.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.3 | Приобретение измерительного оборудования для лаборатории электротехнического материаловедения | 28.05.07 | 28.06.07 | 26.07.07 | 15.12.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.4 | Приобретение генератора высокочастотных импульсов для лаборатории электротехнического материаловедения | 11.06.07 | 15.06.04 | 29.06.07 | 30.09.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.5 | Модернизация Учебно-научной лаборатории каталитического синтеза наноструктурных материалов (модернизация коммуникаций, электропроводки, обеспечение климат-контроля). | 30.04.07 | 31.05.07 | 25.06.07 | 30.09.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.6 | Модернизация Лаборатории инновационного образования в области химической инженерии и наноматериалов (модернизация коммуникаций, электропроводки, обеспечение климат-контроля). | 30.04.07 | 31.05.07 | 25.06.07 | 30.09.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.7 | Модернизация Учебно-научной лаборатории каталитического синтеза наноструктурных материалов (модернизация коммуникаций, электропроводки, обеспечение климат-контроля). | 30.04.07 | 31.05.07 | 25.06.07 | 30.09.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.8 | Приобретение хроматографов для инновационного образования в области наноматериалов | 27.08.07 | 27.09.07 | 26.09.07 | 15.12.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.9 | Приобретение термогравиметрической системы с приставкой для анализа выделившихся газов для инновационного образования в области химической инженерии. | 27.08.07 | 27.09.07 | 26.09.07 | 15.12.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.10 | Модернизация и капитальная реконструкция учебно-технологической базы Центра электротехнологий, с монтажом силовых и сетевых коммуникаций, систем подготовки воздуха. | 28.05.07 | 28.06.07 | 23.07.07 | 30.11.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.11 | Приобретение оборудования для проведения исследований и обработки результатов по определению электрофизических свойств порошков и их химического состава (для Центра электротехнологий). | 30.04.07 | 30.05.07 | 26.06.07 | 15.12.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.12 | Приобретение оборудования для подготовки порошков и приборов для измерения параметров работы технологического оборудования при работе с порошками (для Центра электротехнологий). | 30.04.07 | 30.05.07 | 26.06.07 | 15.12.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.13 | Приобретение плазмотрона с набором сменных узлов для лаборатории лазерных и плазменных технологий | 30.04.07 | 30.05.07 | 26.06.07 | 15.12.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.14 | Приобретение координатного стола с числовым программным управлением для лаборатории лазерных и плазменных технологий | 14.05.07 | 14.06.07 | 16.07.07 | 15.12.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.15 | Приобретение резонаторной, фокусирующей оптики и комплектующих для лазерного комплекса «Хебр» в лабораторию лазерных и плазменных технологий | 02.07.07 | 06.07.07 | 20.07.07 | 15.12.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.16 | Приобретение юстировочного и настроечного оборудования для лаборатории лазерных и плазменных технологий | 27.08.07 | 31.08.07 | 14.09.07 | 15.12.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.17 | Приобретение измерительных приборов для лаборатории лазерных и плазменных приборов | 27.08.07 | 31.08.07 | 14.09.07 | 15.12.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.18 | Приобретение отпаянного СО2-лазера для лаборатории лазерных и плазменных технологий | 27.08.07 | 31.08.07 | 14.09.07 | 15.12.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.19 | Приобретение установки лазерной маркировки для лаборатории лазерных и плазменных технологий | 25.06.07 | 25.07.07 | 22.08.07 | 15.12.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.20 | Модернизация помещений лабораторий направления «Мехатроника и автоматизация» с заменой электропроводки и монтажом систем климат-контроля. | 30.04.07 | 31.05.07 | 25.06.07 | 30.11.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.21 | Приобретение устройства передачи данных для лаборатории систем передачи данных по направлению «Мехатроника и автоматизация». | 14.05.07 | 18.06.07 | 14.07.07 | 30.09.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.22 | Приобретение оборудования для беспроводных систем передачи данных для лаборатории систем передачи данных по направлению «Мехатроника и автоматизация». | 14.05.07 | 18.06.07 | 14.07.07 | 30.09.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.23 | Приобретение мультимедийного оборудования и компьютеров для учебных лабораторий по направлению «Мехатроника и автоматизация» с целью реализации инновационного образовательного процесса. | 14.05.07 | 18.06.07 | 14.07.07 | 30.09.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.24 | Модернизация учебно-научной лаборатории мехатронных систем и процессов управления (с увеличением мощности электропитания, заменой электропроводки, установкой климат-контроля). | 28.05.07 | 28.06.07 | 23.07.07 | 30.11.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.25 | Приобретение лабораторных стендов и оборудования для лаборатории электрических машин | 28.05.07 | 28.06.07 | 26.07.07 | 30.10.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.26 | Приобретение лабораторных стендов и оборудования для лаборатории ресурсосберегающих электротехнологий | 28.05.07 | 28.06.07 | 26.07.07 | 30.10.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.27 | Приобретение оборудования для модернизации стендов лаборатории автоматизированного электропривода | 28.05.07 | 28.06.07 | 26.07.07 | 30.10.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.28 | Приобретение лабораторного оборудования систем гидропневмоавтоматики | 28.05.07 | 28.06.07 | 26.07.07 | 30.10.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.29 | Приобретение оборудования для лаборатории специализированных контроллеров | 28.05.07 | 28.06.07 | 26.07.07 | 30.10.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.30 | Приобретение оборудования для лаборатории сигналов | 28.05.07 | 29.06.07 | 30.07.07 | 30.10.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.31 | Приобретение и монтаж оборудования для учебной лаборатории Cisсo с целью внедрения новых образовательных технологий и проведения научных исследований по направлению «Информационные технологии» | 14.05.07 | 19.06.07 | 17.07.07 | 30.09.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.32 | Закупка и монтаж оборудования для защиты объектов информатизации (для лаборатории программно-технических средств защиты информации по направлению «Информационные технологии»). | 14.05.07 | 19.06.07 | 17.07.07 | 15.12.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.33 | Закупка и монтаж оборудования для защиты информационных сетей (для лаборатории программно-технических средств защиты информации по направлению «Информационные технологии»). | 28.05.07 | 02.07.07 | 31.07.07 | 31.10.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.34 | Закупка и монтаж оборудования для виртуальных лабораторий по направлению «Информационные технологии». | 28.05.07 | 02.07.07 | 31.07.07 | 15.11.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.35 | Приобретение компьютеров и мультимедийной техники для лабораторий общепрофессиональной подготовки по направлениям ИОП.1 этап. | 25.06.07 | 25.07.07 | 22.08.07 | 30.11.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.36 | Приобретение измерительных приборов, оборудования и осциллографов для лабораторий общепрофессиональной подготовки по направлениям ИОП | 25.06.07 | 25.07.07 | 22.08.07 | 30.11.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.37 | Приобретение модульных учебных комплексов по физике для общепрофессиональной подготовки по направлениям ИОП | 25.06.07 | 26.07.07 | 22.08.07 | 30.11.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.38 | Приобретение электрохимического оборудования для общепрофессиональной подготовки по направлениям ИОП | 25.06.07 | 26.07.07 | 22.08.07 | 30.11.07 |
| 1.5.1 | 1.5.1.39 | Приобретение оптических приборов для химической лаборатории для общепрофессиональной подготовки по направлениям ИОП | 25.06.07 | 26.07.07 | 28.08.07 | 30.11.07 |
| 1.5.2 | 1.5.2.1 | Приобретение оборудования для проведения и обработки результатов по определению электрофизических свойств порошков и их химического состава (направление «Новые материалы и технологии»). | 14.04.08 | 14.05.08 | 14.06.08 | 30.09.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.2 | Приобретение оборудования для подготовки порошков и приборов для измерения параметров работы технологического оборудования при работе с порошками (направление «Новые материалы и технологии»). | 14.04.08 | 14.05.08 | 14.06.08 | 30.09.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.3 | Приобретение установки для измерения поверхности нанесенных металлов (направление «Новые материалы и технологии»). | 14.04.08 | 14.05.08 | 14.06.08 | 30.09.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.4 | Приобретение универсальной проточной каталитической установки (направление «Новые материалы и технологии»). | 02.06.08 | 01.07.08 | 01.08.08 | 15.12.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.5 | Приобретение стенда для плазменного упрочнения металлических материалов (направление «Новые материалы и технологии»). | 02.06.08 | 01.07.08 | 01.08.08 | 15.12.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.6 | Приобретение ультразвуковых установок для проведения научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 02.06.08 | 01.07.08 | 01.08.08 | 30.09.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.7 | Приобретение оборудования для лаборатории электромеханических устройств | 14.04.08 | 15.05.08 | 15.06.08 | 30.09.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.8 | Приобретение оборудования для лаборатории промышленных контроллеров | 14.04.08 | 15.05.08 | 15.06.08 | 30.09.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.9 | Приобретение мультимедийного оборудование и компьютеров для учебных лабораторий направления «Мехатроника и автоматизация» | 14.04.08 | 15.05.08 | 15.06.08 | 30.09.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.10 | Приобретение учебно-научных стендов для модернизации лаборатории автоматизации электротехнологических комплексов с целью внедрения новых образовательных технологий и проведения научных исследований по направлению «Мехатроника и автоматизация». | 14.04.08 | 15.05.08 | 15.06.08 | 30.09.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.11 | Приобретение учебно-научных стендов для модернизации лаборатории испытаний материалов электромеханических и электротехнологических систем с целью внедрения новых образовательных технологий и проведения научных исследований по направлению «Мехатроника и автоматизация». 2 этап. | 14.04.08 | 15.05.08 | 15.06.08 | 30.09.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.12 | Приобретение специализированного оборудования для лабораторий общепрофессиональной подготовки по направлениям ИОП. | 14.04.08 | 15.05.08 | 15.06.08 | 30.09.08 |
| 1.5.2 | 1.5.2.13 | Приобретение компьютеров и мультимедийной техники для лабораторий общепрофессиональной подготовки по направлениям ИОП. 2 этап. | 14.04.08 | 15.05.08 | 15.06.08 | 30.09.08 |
| 1.5.3 | 1.5.3.1 | Модернизация лаборатории графических информационных систем для проведения научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии».(модернизация коммуникаций, электропроводки, обеспечение климат-контроля) | 30.04.07 | 31.05.07 | 25.06.07 | 30.09.07 |
| 1.5.3 | 1.5.3.2 | Модернизация лаборатории электронной микроскопии с заменой электросиловой проводки, организацией климат-контроля для проведения научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 30.04.07 | 01.06.07 | 26.06.07 | 30.09.07 |
| 1.5.3 | 1.5.3.3 | Модернизация и капитальный ремонт лаборатории электротехнического материаловедения с обеспечением климат контроля и заменой электропроводки (направление «Новые материалы и технологии»). | 30.04.07 | 01.06.07 | 26.06.07 | 30.09.07 |
| 1.5.3 | 1.5.3.4 | Модернизация помещений языкового центра для образовательного процесса по направлениям ИОП с обеспечением климат контроля и заменой электропроводки. 1 этап. | 30.04.07 | 01.06.07 | 26.06.07 | 15.11.07 |
| 1.5.3 | 1.5.3.5 | Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для оснащения языкового центра с целью внедрения новых образовательных технологий по направлениям ИОП. 1этап. | 30.04.07 | 08.06.07 | 06.07.08 | 15.12.07 |
| 1.5.3 | 1.5.3.6 | Модернизация терминальных классов коллективного пользования для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля). 1 этап. | 28.05.07 | 28.06.07 | 23.07.07 | 30.11.07 |
| 1.5.3 | 1.5.3.7 | Модернизация терминальных классов коллективного пользования для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля). 2 этап. | 25.06.07 | 26.07.07 | 20.08.07 | 30.11.07 |
| 1.5.3 | 1.5.3.8 | Приобретение оборудования для терминальных классов коллективного пользования для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 1 этап. | 30.04.07 | 08.06.07 | 06.07.08 | 30.09.07 |
| 1.5.3 | 1.5.3.9 | Приобретение оборудования для терминальных классов коллективного пользования для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 2 этап. | 25.06.07 | 26.07.07 | 28.08.07 | 30.11.07 |
| 1.5.3 | 1.5.3.10 | Модернизация помещений мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля, и системы акустики). 1 этап. | 23.04.07 | 24.05.07 | 18.06.07 | 30.10.07 |
| 1.5.3 | 1.5.3.11 | Модернизация помещений мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля, и системы акустики). 2 этап. | 28.05.07 | 29.06.07 | 24.07.07 | 15.12.07 |
| 1.5.3 | 1.5.3.12 | Приобретение оборудования для оснащения мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП . 1 этап. | 28.05.07 | 02.07.07 | 31.07.07 | 30.09.07 |
| 1.5.3 | 1.5.3.13 | Приобретение оборудования для оснащения мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП . 2 этап. | 25.06.07 | 27.07.07 | 28.08.07 | 30.11.07 |
| 1.5.3 | 1.5.3.14 | Модернизация учебно-научной лаборатории «Лазерные технологии» (модернизация коммуникаций, электропроводки, обеспечение климат-контроля) | 25.06.07 | 26.07.06 | 20.08.07 | 30.11.07 |
| 1.5.3 | 1.5.3.15 | Модернизация учебно-научной лаборатории «Плазменные технологии» с обеспечением приточно-вытяжной вентиляцией, увеличением силовых электрических нагрузок, созданием систем подготовки воздуха и газообеспечения | 30.04.07 | 01.06.07 | 26.06.07 | 30.09.07 |
| 1.5.3 | 1.5.3.16 | Модернизация лаборатории рентгеноструктурного анализа с оборудованием системы подачи воды и электропитания. | 28.05.07 | 01.06.07 | 15.06.07 | 30.09.07 |
| 1.5.3 | 1.5.3.17 | Модернизация центра презентаций результатов выполнения инновационного проекта с заменой силовых коммуникаций и установкой климат-контроля. 1 этап. | 30.04.07 | 04.06.07 | 27.06.07 | 30.09.07 |
| 1.5.4 | 1.5.4.1 | Модернизация лаборатории механических испытаний материалов с изменением системы водяного отопления, заменой электропроводки для реализации образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 18.02.08 | 17.03.08 | 14.04.08 | 31.10.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.2 | Модернизация лабораторий металлографии и термообработки (модернизация коммуникаций, электропроводки, обеспечение климат-контроля) для реализации образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 18.02.08 | 17.03.08 | 14.04.08 | 30.06.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.3 | Модернизация помещений языкового центра для образовательного процесса по направлениям ИОП с обеспечением климат контроля и заменой электропроводки. 2 этап. | 18.02.08 | 17.03.08 | 14.04.08 | 31.08.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.4 | Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для оснащения языкового центра с целью внедрения новых образовательных технологий по направлениям ИОП. 2этап. | 14.04.08 | 14.05.08 | 18.06.08 | 31.08.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.5 | Модернизация терминальных классов коллективного пользования для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля). 1 этап. | 25.02.08 | 24.03.08 | 21.04.08 | 31.07.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.6 | Модернизация терминальных классов коллективного пользования для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля). 2 этап. | 03.03.08 | 03.04.08 | 05.05.08 | 31.08.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.7 | Модернизация терминальных классов коллективного пользования для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля). 3 этап. | 28.04.08 | 02.06.08 | 01.07.08 | 31.10.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.8 | Приобретение оборудования для терминальных классов коллективного пользования для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 1 этап. | 14.04.08 | 14.05.08 | 14.06.08 | 30.09.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.9 | Приобретение оборудования для терминальных классов коллективного пользования для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 2 этап. | 28.04.08 | 28.05.08 | 27.06.08 | 31.08.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.10 | Приобретение оборудования для терминальных классов коллективного пользования для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 3 этап. | 30.06.07 | 30.07.08 | 30.08.08 | 31.10.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.11 | Модернизация помещений мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля, и системы акустики). 1 этап. | 18.02.08 | 18.03.08 | 18.04.08 | 31.08.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.12 | Модернизация помещений мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля, и системы акустики). 2 этап. | 03.03.08 | 03.04.08 | 05.05.08 | 30.09.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.13 | Модернизация помещений мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля, и системы акустики). 3 этап. | 28.04.08 | 02.06.08 | 01.07.08 | 31.10.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.14 | Приобретение оборудования для оснащения мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 1 этап. | 14.04.08 | 14.05.08 | 14.06.08 | 30.09.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.15 | Приобретение оборудования для оснащения мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 2 этап. | 28.04.08 | 28.05.08 | 27.06.08 | 31.08.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.16 | Приобретение оборудования для оснащения мультимедийных аудиторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП. 3 этап. | 28.07.08 | 28.08.08 | 26.09.08 | 31.10.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.17 | Модернизация лабораторий ультразвуковых и электрохимических технологий с обеспечением климат-контроля, увеличением силовых электрических нагрузок, созданием новых коммуникаций | 14.04.08 | 14.05.08 | 16.06.08 | 31.08.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.18 | Модернизация лаборатории конструкционных материалов по направлению «Новые материалы и технологии» (модернизация коммуникаций, электропроводки, обеспечение климат-контроля) | 18.02.08 | 18.03.08 | 18.04.08 | 30.06.08 |
| 1.5.4 | 1.5.4.19 | Модернизация центра презентаций результатов выполнения инновационного проекта. 2 этап. Приобретение оборудования. | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.05 | 30.09.08 |
| 1.5.5 | 1.5.5.1 | Приобретение программного обеспечения общего назначения для реализации новых образовательных технологий в рамках ИОП. 1 этап. | 14.05.07 | 14.06.07 | 16.07.07 | 15.12.07 |
| 1.5.5 | 1.5.5.2 | Приобретение специализированного программного обеспечения для реализации новых образовательных технологий по направлению «Новые материалы и технологии». 1 этап. | 28.05.07 | 28.06.07 | 30.07.07 | 15.12.07 |
| 1.5.5 | 1.5.5.3 | Приобретение специализированного программного обеспечения для реализации новых образовательных технологий по направлению «Мехатроника и автоматизация». 1 этап. | 11.06.07 | 11.07.07 | 09.08.07 | 15.12.07 |
| 1.5.5 | 1.5.5.4 | Приобретение специализированного программного обеспечения для реализации новых образовательных технологий по направлению «Информационные технологии». 1 этап. | 25.06.07 | 30.07.07 | 31.08.07 | 15.12.07 |
| 1.5.5 | 1.5.5.5 | Приобретение специализированного программного обеспечения универсального назначения для реализации новых образовательных технологий в рамках ИОП. 1 этап. | 16.07.07 | 17.08.07 | 15.09.07 | 15.12.07 |
| 1.5.5 | 1.5.5.6 | Разработка программного обеспечения для системы управления электронным и комбинированным обучением по направлениям ИОП, 1 этап. |  |  | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.5.6 | 1.5.6.1 | Приобретение программного обеспечения общего назначения для реализации новых образовательных технологий в рамках ИОП. 2 этап. | 14.04.08 | 15.05.08 | 15.06.08 | 30.11.08 |
| 1.5.6 | 1.5.6.2 | Приобретение специализированного программного обеспечения для реализации новых образовательных технологий по направлению «Новые материалы и технологии». 2 этап. | 14.04.08 | 14.05.08 | 14.06.08 | 30.11.08 |
| 1.5.6 | 1.5.6.3 | Приобретение специализированного программного обеспечения для реализации новых образовательных технологий по направлению «Мехатроника и автоматизация». 2 этап. | 14.04.08 | 14.05.08 | 14.06.08 | 30.11.08 |
| 1.5.6 | 1.5.6.4 | Приобретение специализированного программного обеспечения для реализации новых образовательных технологий по направлению «Информационные технологии». 2 этап. | 12.05.08 | 12.06.08 | 12.07.08 | 30.11.08 |
| 1.5.6 | 1.5.6.5 | Приобретение специализированного программного обеспечения универсального назначения для реализации новых образовательных технологий в рамках ИОП. 2 этап. | 12.05.08 | 13.06.08 | 13.07.08 | 30.11.08 |
| 1.5.6 | 1.5.6.6 | Разработка программного обеспечения для системы управления электронным и комбинированным обучением по направлениям ИОП, 2 этап. |  |  | 15.01.08 | 15.12.08 |
| 1.5.7 | 1.5.7.1 | Приобретение оборудования и монтаж системы коммуникаций для предоставления информационных сервисов учебно-научным лабораториям и центрам коллективного пользования, 1 этап. | 30.04.07 | 08.06.07 | 06.07.07 | 15.12.07 |
| 1.5.7 | 1.5.7.2 | Приобретение и монтаж первой очереди оборудования суперкомпьютерной грид-системы для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 1 этап. | 11.06.07 | 11.07.07 | 02.08.07 | 30.11.07 |
| 1.5.7 | 1.5.7.3 | Приобретение программного обеспечения единой информационной системы университета для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 1 этап. | 30.04.07 | 31.05.07 | 28.06.07 | 30.09.07 |
| 1.5.7 | 1.5.7.4 | Приобретение программного обеспечения для автоматизированной библиотечной информационной системы с целью реализации образовательного процесса по направлениям ИОП. 1 этап. | 28.05.07 | 29.06.07 | 31.07.07 | 30.09.07 |
| 1.5.7 | 1.5.7.5 | Разработка нормативного обеспечения реализации образовательных технологий электронного обучения по направлениям ИОП |  |  | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.5.8 | 1.5.8.1 | Приобретение оборудования и монтаж системы коммуникаций для предоставления информационных сервисов учебно-научным лабораториям и центрам коллективного пользования, 2 этап. | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 15.12.08 |
| 1.5.8 | 1.5.8.2 | Приобретение и монтаж второй очереди оборудования суперкомпьютерной грид-системы для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап. | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 30.11.08 |
| 1.5.8 | 1.5.8.3 | Приобретение программного обеспечения единой информационной системы университета для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап. | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 31.08.08 |
| 1.5.8 | 1.5.8.4 | Приобретение программного обеспечения для автоматизированной библиотечной информационной системы с целью реализации образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап. | 14.04.08 | 15.05.08 | 15.06.08 | 31.08.08 |
| 1.5.8 | 1.5.8.5 | Приобретение компьютерного кластерного оборудования для создания хранилища данных комплексной информационной системы, осуществляющей корпоративное управление, нормативную, учебно-методическую, информационно-аналитическую поддержку ИОП | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 30.09.08 |
| 1.5.9 | 1.5.9.1 | Приобретения права пользования электронными научно-образовательными ресурсами Freedom collection издательства Elsevier для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 1 этап. | 30.04.07 | 31.05.07 | 28.06.07 | 31.08.07 |
| 1.5.9 | 1.5.9.2 | Приобретения права пользования реферативной базой данных Scopus для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 1 этап. | 30.04.07 | 31.05.07 | 28.06.07 | 30.07.07 |
| 1.5.9 | 1.5.9.3 | Модернизация помещения медиатеки с заменой электропроводки и установкой климат-контроля для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 1 этап. | 28.05.07 | 29.06.07 | 24.07.07 | 30.11.07 |
| 1.5.9 | 1.5.9.4 | Модернизация помещения читального зала иностранной литературы с доступом к удаленным зарубежным ресурсам для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 1 этап. | 28.05.07 | 29.06.07 | 24.07.07 | 30.11.07 |
| 1.5.10 | 1.5.10.1 | Приобретения права пользования электронными научно-образовательными ресурсами Freedom collection издательства Elsevier для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап. | 14.04.08 | 15.05.08 | 15.06.08 | 31.08.08 |
| 1.5.10 | 1.5.10.2 | Приобретения права пользования реферативной базой данных Scopus для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап. | 14.04.08 | 15.05.08 | 15.06.08 | 31.08.08 |
| 1.5.10 | 1.5.10.3 | Приобретения права пользования ресурсами Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. | 14.04.08 | 15.05.08 | 15.06.08 | 31.08.08 |
| 1.5.10 | 1.5.10.4 | Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для медиатеки для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап. | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 31.08.08 |
| 1.5.10 | 1.5.10.5 | Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для читального зала иностранной литературы с доступом к удаленным зарубежным ресурсам для обеспечения научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап. | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 31.08.08 |
| 1.5.11 | 1.5.11.1 | Приобретение учебной литературы для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 1 этап. | 30.04.07 | 04.06.07 | 05.07.07 | 31.08.07 |
| 1.5.11 | 1.5.11.2 | Приобретение научной литературы для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 1 этап. | 30.04.07 | 04.06.07 | 05.07.07 | 31.08.07 |
| 1.5.11 | 1.5.11.3 | Приобретение российских и зарубежных специализированных научных информационных изданий по направлениям ИОП. 1 этап | 27.08.07 | 29.09.07 | 31.10.07 | 30.11.07 |
| 1.5.12 | 1.5.12.1 | Приобретение учебной литературы для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап. | 14.04.08 | 15.05.08 | 15.06.08 | 31.08.08 |
| 1.5.12 | 1.5.12.2 | Приобретение научной литературы для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП. 2 этап. | 14.04.08 | 16.05.08 | 16.06.08 | 31.08.08 |
| 1.5.12 | 1.5.12.3 | Приобретение российских и зарубежных специализированных научных информационных изданий по направлениям ИОП. 2 этап. | 14.04.08 | 15.05.08 | 15.06.08 | 15.11.08 |
| 1.6.1 | 1.6.1.1 | Приобретение растрового электронного микроскопа для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 30.04.07 | 31.05.07 | 26.06.07 | 15.12.07 |
| 1.6.1 | 1.6.1.2 | Приобретение просвечивающего электронного микроскопа для реализация научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 30.04.07 | 31.05.07 | 26.06.07 | 15.12.07 |
| 1.6.1 | 1.6.1.3 | Приобретение системы измерения поверхностных характеристик материалов для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 23.04.07 | 31.05.07 | 30.06.07 | 30.09.07 |
| 1.6.1 | 1.6.1.4 | Разработка проекта создания Центра нанотехнологий коллективного пользования и его техническая экспертиза |  |  | 01.05.07 | 30.06.07 |
| 1.6.1 | 1.6.1.5 | Реконструкция помещений Центра нанотехнологий коллективного пользования (модернизация коммуникаций, электропроводки, обеспечение климат-контроля). | 28.05.07 | 02.07.07 | 29.07.07 | 30.11.07 |
| 1.6.1 | 1.6.1.6 | Приобретение установки ионного травления для Центра нанотехнологий коллективного пользования. | 25.06.07 | 27.07.07 | 28.08.07 | 15.12.07 |
| 1.6.1 | 1.6.1.7 | Приобретение электронного измерительного оборудования для Центра нанотехнологий коллективного пользования. | 25.06.07 | 27.07.07 | 28.08.07 | 15.12.07 |
| 1.6.2 | 1.6.2.1 | Приобретение Raman-спектрометра для реализация научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 30.09.08 |
| 1.6.2 | 1.6.2.2 | Приобретение установки молекулярно-лучевой эпитаксии для Центра нанотехнологий коллективного пользования. | 04.02.08 | 04.03.08 | 05.05.08 | 15.12.08 |
| 1.6.3 | 1.6.3.1 | Приобретение учебно-научного металлообрабатывающего оборудования для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 30.08.08 |
| 1.6.4 | 1.6.4.1 | Приобретение учебно-научных стендов и их монтаж для лаборатории электромагнитной совместимости научно-образовательного центра в области природоохранных технологий для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 30.08.08 |
| 1.6.4 | 1.6.4.2 | Приобретение оборудования и учебно-научных стендов и их монтаж для лаборатории теплообменных процессов в оборудовании экологического назначения Научно-образовательного центра в области природоохранных технологий для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 30.08.08 |
| 1.6.4 | 1.6.4.3 | Приобретение учебно-научных стендов и их монтаж для лаборатории плазменных и дуговых электротехнологий научно-образовательного центра в области природоохранных технологий для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии» | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 30.10.08 |
| 1.6.5 | 1.6.5.1 | Модернизация помещений научно-образовательного центра в области современных систем автоматизации (замена электропроводки, обеспечение климат-контроля) | 30.04.07 | 04.06.07 | 27.06.07 | 30.11.07 |
| 1.6.5 | 1.6.5.2 | Приобретение учебно-научных стендов для лаборатории промышленных систем автоматики | 21.05.07 | 25.06.07 | 24.07.07 | 30.10.07 |
| 1.6.5 | 1.6.5.3 | Приобретение учебных стендов для лаборатории промышленных систем автоматики | 28.05.07 | 27.06.07 | 26.07.07 | 30.10.07 |
| 1.6.5 | 1.6.5.4 | Приобретение оборудования для лаборатории промышленных контроллеров | 28.05.07 | 27.06.07 | 26.07.07 | 30.10.07 |
| 1.6.6 | 1.6.6.1 | Модернизация помещения для научно - образовательного центра проблем управления современными преобразователями частоты для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Мехатроника и автоматизация» (замена силовой проводки, установка климат-контроля). | 18.02.08 | 18.03.08 | 18.04.08 | 31.08.08 |
| 1.6.6 | 1.6.6.2 | Приобретение, установка, монтаж и наладка стендов для изучения процессов управления в мехатронных системах | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.07.08 | 31.08.08 |
| 1.6.6 | 1.6.6.3 | Приобретение лабораторных стендов по основам электропривода и преобразовательной техники | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 31.08.08 |
| 1.6.6 | 1.6.6.4 | Приобретение учебно-лабораторного комплекса по силовой электронике | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 31.08.08 |
| 1.6.6 | 1.6.6.5 | Приобретение осциллографов и измерительных приборов | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 31.08.08 |
| 1.6.7 | 1.6.7.1 | Модернизация помещения для научно-образовательного центра в области компьютерного моделирования электромагнитных полей в технических устройствах и технологиях (замена силовой проводки, установка климат-контроля) для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Информационные технологии». | 18.02.08 | 18.03.08 | 18.04.08 | 31.08.08 |
| 1.6.7 | 1.6.7.2 | Закупка и монтаж оборудования для научно-образовательного центра в области компьютерного моделирования электромагнитных полей в технических устройствах и технологиях для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Информационные технологии». | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 31.08.08 |
| 1.6.7 | 1.6.7.3 | Модернизация помещения для центра статистических технологий (замена силовой проводки, установка климат-контроля) для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Информационные технологии». | 25.02.08 | 25.03.08 | 25.04.08 | 31.08.08 |
| 1.6.7 | 1.6.7.4 | Закупка и монтаж оборудования для центра статистических технологий для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Информационные технологии». | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 31.08.08 |
| 1.6.8 | 1.6.8.1 | Приобретение учебно-научных стендов для исследования характеристик производственных механизмов | 02.06.08 | 02.07.08 | 01.08.08 | 30.11.08 |
| 1.6.8 | 1.6.8.2 | Приобретение стендов для исследования электронного и электрического оборудования автомобильной и авиационной техники | 02.06.08 | 02.07.08 | 01.08.08 | 30.11.08 |
| 1.6.8 | 1.6.8.3 | Приобретение лабораторного оборудования на базе измерительных устройств и приборов. | 02.06.08 | 02.07.08 | 01.08.08 | 30.11.08 |
| 1.6.8 | 1.6.8.4 | Приобретение программно-технического комплекса для лаборатории «Автоматизации технологических процессов в отраслях ТЭК» | 02.06.08 | 02.07.08 | 01.08.08 | 30.11.08 |
| 1.6.8 | 1.6.8.5 | Приобретение оборудования для изучения электронной и микропроцессорной техники мехатронных систем | 02.06.08 | 02.07.08 | 01.08.08 | 30.11.08 |
| 1.6.8 | 1.6.8.6 | Приобретение оборудования для исследования процессов управления в мехатронных системах | 02.06.08 | 02.07.08 | 01.08.08 | 30.11.08 |
| 1.6.9 | 1.6.9.1 | Приобретение и монтаж учебно-научных лабораторных установок по механике твердого тела для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 30.11.08 |
| 1.6.9 | 1.6.9.2 | Приобретение и монтаж установок для механических испытаний материалов для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 30.11.08 |
| 1.6.9 | 1.6.9.3 | Приобретение и монтаж установок для пробоподготовки для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 30.11.08 |
| 1.6.9 | 1.6.9.4 | Приобретение металлографических микроскопов для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 30.11.08 |
| 1.6.9 | 1.6.9.5 | Приобретение оборудования для высокотемпературной обработки для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 30.08.08 |
| 1.6.9 | 1.6.9.6 | Приобретение микротвердомеров для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 19.05.08 | 23.05.08 | 06.06.08 | 31.08.08 |
| 1.6.9 | 1.6.9.7 | Приобретение спектрометра для определения элементного состава материалов для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 30.08.08 |
| 1.6.9 | 1.6.9.8 | Приобретение машины трения для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 30.08.08 |
| 1.6.9 | 1.6.9.9 | Приобретение установки рентгеноструктурного анализа для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 26.05.08 | 26.06.08 | 25.07.08 | 30.09.08 |
| 1.6.9 | 1.6.9.10 | Приобретение импульсного твердотельного лазера с перестройкой частоты для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Новые материалы и технологии». | 26.05.08 | 26.06.08 | 25.07.08 | 30.09.08 |
| 1.6.10 | 1.6.10.1 | Приобретение оборудования для научно-образовательного центра разработки и исследования ресурсосберегающих и электротехнологий для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Мехатроника и автоматизация». | 14.05.07 | 14.06.07 | 14.07.08 | 30.09.07 |
| 1.6.11 | 1.6.11.1 | Модернизация помещения для научно - образовательного центра мехатронных систем (замена силовой проводки, установка климат-контроля) для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Мехатроника и автоматизация». | 28.04.08 | 02.06.08 | 01.07.08 | 31.10.08 |
| 1.6.11 | 1.6.11.2 | Приобретение испытательных стендов, оборудования и нагрузочных машин | 28.04.08 | 28.05.08 | 27.06.08 | 30.09.08 |
| 1.6.11 | 1.6.11.3 | Приобретение контрольно-измерительных приборов | 28.04.08 | 28.05.08 | 27.06.08 | 30.09.08 |
| 1.6.11 | 1.6.11.4 | Приобретение лабораторных стендов для лаборатории электромеханических преобразователей | 28.04.08 | 28.05.08 | 27.06.08 | 30.09.08 |
| 1.6.12 | 1.6.12.1 | Модернизация учебно-научной лаборатории «Новые материалы на основе техногенных отходов» с заменой силовых и сетевых коммуникаций и обеспечением климат-контроля. | 30.04.07 | 04.06.07 | 27.06.07 | 30.11.07 |
| 1.6.12 | 1.6.12.2 | Приобретение оборудования для линии по производству композиционных материалов на основе жидких смол и золошлаковых отходов. Этап 1. | 28.05.07 | 03.07.07 | 31.07.07 | 30.09.07 |
| 1.6.12 | 1.6.12.3 | Приобретение оборудования для линии по производству композиционных материалов на основе жидких смол и золошлаковых отходов. Этап 2. | 28.05.07 | 03.07.07 | 31.07.07 | 30.09.07 |
| 1.6.13 | 1.6.13.1 | Приобретение оборудования для линии по производству композиционных материалов на основе жидких смол и золошлаковых отходов. Этап 3. | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 31.08.08 |
| 1.6.13 | 1.6.13.2 | Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для лаборатории «Новые материалы» с целью реализации новых образовательных технологий. | 28.04.08 | 30.05.08 | 02.06.08 | 30.09.08 |
| 1.6.14 | 1.6.14.1 | Модернизация лаборатории «Распределенные параллельные вычисления» с заменой силовых и сетевых коммуникаций и обеспечением климат-контроля для реализации научно-образовательного процесса по направлению «Информационные технологии». | 03.03.08 | 01.04.08 | 05.05.08 | 30.09.08 |
| 1.6.14 | 1.6.14.2 | Приобретение мультимедийного оборудования для лаборатории «Распределенные параллельные вычисления» с целью реализации новых образовательных технологий. | 28.04.08 | 30.05.08 | 02.06.08 | 30.09.08 |
| 1.6.15 | 1.6.15.1 | Разработка комплекта тестов по дисциплинам направлений «Новые материалы и технологии», «Мехатроника и автоматизация», «Информационные технологии» |  |  | 01.06.07 | 15.12.07 |
| 1.6.15 | 1.6.15.2 | Модернизация помещения Центра тестирования с модернизацией коммуникаций, заменой силовых и сетевых коммуникаций и установкой системы климат-контроля | 28.05.07 | 02.07.07 | 29.07.07 | 30.11.07 |
| 1.6.16 | 1.6.16.1 | Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для Центра тестирования с целью контроллинга результатов реализации учебного процесса по направлениям ИОП | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 31.08.08 |
| 1.6.17 | 1.6.17.1 | Модернизация бизнес-инкубатора для студентов и молодых ученых с модификацией коммуникаций, заменой силовых и сетевых коммуникаций и установкой системы климат-контроля. 1 этап. | 28.05.07 | 02.07.07 | 29.07.07 | 30.11.07 |
| 1.6.17 | 1.6.17.2 | Приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования для лабораторий бизнес-инкубатора для студентов и молодых ученых. 1 этап. | 28.05.07 | 03.07.07 | 31.07.07 | 30.11.07 |
| 1.6.17 | 1.6.17.3 | Приобретение и монтаж оборудования для локальной кабельной сети бизнес-инкубатора для студентов и молодых ученых. 1 этап. | 28.05.07 | 03.07.07 | 31.07.07 | 30.11.07 |
| 1.6.18 | 1.6.18.1 | Модернизация бизнес-инкубатора для студентов и молодых ученых с модификацией коммуникаций, заменой силовых и сетевых коммуникаций и установкой системы климат-контроля. 2 этап. | 18.02.08 | 18.03.08 | 18.04.08 | 30.11.08 |
| 1.6.18 | 1.6.18.2 | Приобретение и монтаж оборудования для локальной кабельной сети бизнес-инкубатора для студентов и молодых ученых. 2 этап. | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 30.11.08 |
| 1.6.18 | 1.6.18.3 | Приобретение компьютерного оборудования для лабораторий бизнес-инкубатора для студентов и молодых ученых. 2 этап. | 14.04.08 | 14.05.08 | 13.06.08 | 30.09.08 |
| 1.6.19 | 1.6.19.1 | Модернизация центра коллективного пользования дистанционных образовательных технологий с модификацией коммуникаций, заменой силовых и сетевых коммуникаций и установкой системы климат-контроля. | 30.04.07 | 04.06.07 | 27.06.07 | 30.09.07 |
| 1.6.19 | 1.6.19.2 | Приобретение и монтаж мультимедийного и компьютерного оборудования для центра дистанционных образовательных технологий. | 30.07.07 | 30.08.07 | 25.09.07 | 30.11.07 |
| 1.6.19 | 1.6.19.3 | Разработка электронных учебно-методических комплексов для обеспечения дистанционного обучения по направлениям ИОП |  |  | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.6.19 | 1.6.19.4 | Разработка портала электронного обучения по направлениям ИОП |  |  | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.6.19 | 1.6.19.5 | Разработка депозитария электронных ресурсов по направлениям ИОП |  |  | 01.05.07 | 15.12.07 |
| 1.6.20 | 1.6.20.1 | Разработка учебно-методических комплексов в электронном виде для обеспечения электронного обучения в сфере высшего и дополнительного образования по направлениям ИОП |  |  | 01.02.08 | 30.11.08 |