ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ПОДДЕРЖКА ВУЗОВ, ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ОТЧЕТ

ГОУ ВПО "Новосибирский государственный технический университет"

(НАИМЕНОВАНИЕ ВУЗА)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ

инновационной образовательной программы "Высокие технологии"

за третий квартал 2008 г.

Ректор вуза,

руководитель инновационной образовательной программы

____________________ Н.В. Пустовой

(подпись, печать)

«___» __________________ 2008 г.

Отчет получен Оператором

______________________________

(подпись куратора НФПК)

«____» ____________________ 2008 г.

- Промежуточные результаты реализации проекта по плану.

Задачи, поставленные ректоратом и дирекцией ИОП на отчетный этап реализации инновационной образовательной программы (ИОП) Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) в период с июля по сентябрь 2008 года, были связаны, главным образом, с модернизацией учебно-лабораторной базы в восьми университетских корпусах и началом учебного процесса в новом году с учетом изменений в структуре учебных планов, а также вводом в эксплуатацию нового учебно-научного оборудования. Отчетный период в значительной степени определяет характер завершения инновационной образовательной программы в 2008 году. В этот же период времени началась поставка приборов и программного обеспечения по большинству контрактов, заключенных ранее.

- Финансовые аспекты реализации программы

Таблица 1

|  | Расходование средств субсидии (млн. руб.) | Расходование средств софинансирования (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | По плану | Фактически | По плану | Фактически |
| Приобретение лабораторного оборудования | 168,404 | 115,399 | 9,700 | 2,169 |
| Разработка и приобретение программного и методобеспечения | 55,535 | 19,471 | - | - |
| Модернизация аудиторного фонда | - | - | 36,525 | 33,512 |
| Повышение квалификации и переподготовка персонала | 15,550 | 8,653 | - | 0,205 |

Отставание фактического расходования средств бюджетного финансирования по направлению 1 (таблица 1) от плановых объемов объясняется некоторыми задержками, связанными с работами по монтажу и наладке уникального дорогостоящего оборудования в летний период, а также неготовностью некоторых помещений для его установки, что обусловило перенос окончательных выплат (основной суммы) по контрактам на более поздний срок. Тем не менее, складывающаяся тенденция по завершению закупок позволяет говорить о том, в течение октября удастся выйти на плановые цифры. Так, по состоянию уже на 3 октября 2008 года фактическое расходование увеличилось на 4,5 млн. рублей. Неготовность модернизируемых помещений стала причиной и отставания в расходовании средств софинансирования по указанному направлению.

Отставание по направлению 2 "Разработка и приобретение программного и методического обеспечения", как и ранее, объясняется отсутствием окончательных выплат по контрактам на приобретение дорогостоящего специализированного программного обеспечения, а также отсутствием расходов по внутренним закупкам, основной объем которых традиционно планируется на четвертый квартал текущего года.

Расходование средств софинансирования практически достигло плановых объемов, а уже по состоянию на 3 октября превысило их (37,694 млн. рублей).

Отставание в расходовании средств, выделенных на повышение квалификации (направление 4), которое можно объяснить снижением интенсивности повышения квалификации в летний период, постепенно устраняется. В сентябре начались наиболее дорогостоящие стажировки за рубежом, основной объем средств будет израсходован в октябре-ноябре текущего года. Ограничение расходов бюджетных средств на проживание, вызванное изменением схемы финансирования проекта, обусловило привлечение дополнительных, ранее не запланированных, средств софинансирования.

- Проведение закупок

Таблица 2

|  | по плану (количество / сумма, млн. руб.) | фактически (количество / сумма, млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Объявленные конкурсы | 183 / 372,926 | 183 / 372,926 |
| из них: Завершенные конкурсы | 179 / 368,802 | 179 / 368,802 |
| Заключенные контракты | 132 / 334,935 | 132 / 324,451 |

В таблице 2 в строке "Заключенные контракты" по сложившейся практике 2007 года количество договоров, заключенных по внутренним закупкам, не отражалось.

На конец третьего квартала объявлены не только все первоначально запланированные на 2008 год конкурсы, аукционы и запросы котировок по внешним закупкам, но и большинство государственных торгов по всем направлениям за счет экономии средств проекта, полностью завершены 67 закупок.

В сентябре не состоялся только один запрос котировок – в рамках приобретения оборудования по закупке 1.3.8.5 "Приобретение оборудования для разработки видеоматериалов учебного назначения", 6 октября он был объявлен вновь. Все аукционы по модернизации лабораторно-аудиторной базы завершены, контракты подписаны.

- Выполнение плана мероприятий – достижение результатов

План мероприятий на 3 квартал 2008 года по всем основным позициям, определяющим динамику инновационной программы, выполнен. В летние месяцы отчетного периода был уточнен план реализации закупок 2008 года, сформирован перечень новых закупок из средств экономии. Имевшие место изменения согласованы с НФПК и внесены в автоматизированную систему мониторинга проектов вузов (АСМПВ). Меры, принятые исполнительной дирекцией программы и ректоратом университета, позволили избежать срывов планового графика реализации инновационной образовательной программы.

Повышение квалификации и стажировок преподавателей и сотрудников университета после временного затишья, связанного с периодом летних отпусков, постепенно набирает темп. В полном объеме подготовлены материалы для завершения мероприятий по повышению квалификации участников проекта, как в России, так и за рубежом. Активизировалась работа по реализации программ зарубежных стажировок, в частности, преподаватели и сотрудники университета выехали на стажировки в университеты Великобритании (университеты Лондона, Кавентри, Ридинга, Брайтона, Оксфорда и Кембриджа), Франции (университет Пьера Мендеса в г. Гренобль), Германии (университеты г. Ульма, Байройта, Зигена).

Модернизация учебно-лабораторной базы обеспечила условия для установки современного оборудования, что и привело к созданию учебно-научных лабораторий, научно-образовательных центров, центров коллективного пользования, компьютерных классов, мультимедийных аудиторий и пр. Во всех модернизированных помещениях обеспечены рабочие климатические характеристики (влажность, температура и т.д.).

Все приобретенное оборудование, установленное в созданных лабораториях, используется как в учебном процессе, так и в НИР.

Реализация инновационной образовательной программы существенно продвинула университет навстречу применению инновационных образовательных технологий. Все новые образовательные программы, разработанные в рамках ИОП, ориентированы на достижение студентами четко сформулированных компетенций, согласованных с работодателями. Разработаны конкретные методики формирования компетентностных моделей специалистов, перехода от компетенций к дисциплинам учебного плана через введение системы кредитов, предложены возможные пути индивидуализации образовательных траекторий студентов. Указанные методики подкрепляются создаваемыми автоматизированной системой проектирования образовательной программы, а также модулями единой информационной системы "личный кабинет студента" и "личный кабинет тьютора", которые обеспечат возможность формирования индивидуальных учебных планов обучающихся. Разработаны электронный профессионально-диагностический комплекс для выбора образовательных траекторий студентов, предназначенный для оказания им психологической помощи, нормативные документы по реализации в университете системы зачетных единиц и принципов мобильности.

Начата реализация восьми специализаций магистерской подготовки, разработанных на основе компетентностного подхода и Болонских принципов:

- специализация магистерской подготовки «Материаловедение, технология получения и обработки металлических материалов» (150600.68 Материаловедение и технология новых материалов);

- специализация магистерской подготовки «Электрофизические и электрохимические методы обработки аморфных и нанокристаллических материалов со специальными свойствами» (150900.68 Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств);

- специализация магистерской подготовки «Комплексные системы автоматизации» (220200.68 Автоматизация и управление);

- специализация магистерской подготовки «Мехатронные и автоматизированные комплексы и системы» (140600.68 Электротехника, электромеханика и электротехнологии);

- специализация магистерской подготовки «Неоднородные информационные системы» (230100.68 Информатика и вычислительная техника);

- специализация магистерской подготовки «Компьютерная системная аналитика» (230100.68 Информатика и вычислительная техника);

- специализация магистерской подготовки «Компьютерное моделирование систем» (230100.68 Информатика и вычислительная техника);

- специализация магистерской подготовки «Информационные технологии в моделировании и организации бизнес-процессов» (080800.68 Прикладная информатика).

Все программы прошли общественную экспертизу комиссии, в состав которой вошли куратор НГТУ от НФПК и два сертифицированных эксперта Рособрнадзора по качеству образования. С учетом сформулированных компетенций модифицированы и разработаны новые рабочие программы дисциплин, основанные на применении современных образовательных технологий. Например, во все разработанные программы магистерских специализаций включена новая дисциплина "Управление инновациями", изучение которой будет завершаться межфакультетским проектом. Разработанная компетентностно-ориентированная программа подготовки бакалавров по направлению "Социальная работа" направлена на экспертизу в Исследовательский центр проблем подготовки специалистов МИСИС.

Реализация ИОП обеспечила университету возможность эффективного участия в конкурсах грантов различного уровня, ориентированных на использование высокотехнологического и современного аналитического оборудования. В сентябре 2008 г. сотрудниками НГТУ подано более 30 заявок на участие в таких конкурсах.

Совместно с Администрацией Новосибирской области (НСО) разработаны предложения по организации конкурса стипендий Губернатора НСО для студентов, обучающихся в сфере нанотехнологий. Конкурс ориентирован преимущественно на студентов, получающих образование в рамках направления «Новые материалы и технологии».

Проводится обучение по образовательным программам ДПО и повышения квалификации, разработанным в рамках реализации ИОП, на базе новых лабораторий, учебно-научных центров с использованием приобретенного оборудования и программного обеспечения. Занятия проводят преподаватели и специалисты НГТУ, прошедшие повышение квалификацию или стажировку в ведущих организациях и вузах России и зарубежья. По вновь разработанным программам уже обучено около 300 преподавателей и сотрудников университета.

Осуществляется целевая подготовка кадров под задачи предприятий НПО «ЭЛСИБ» ОАО, ОАО «Сибэлектротерм» как в плане подготовки студентов, так и повышения квалификации. Осуществляется целевая подготовка специалистов и для предприятий связи, таких как Билайн, Мегафон, ЗАО «Триада», ОАО «Корпорация новосибирский завод Электросигнал», ФГУП ПО «СЕВЕР».

Проведенный анализ хода и результативности выполнения мероприятий, позволяет сделать вывод о том, что они соответствуют задачам, поставленным в проекте, запланированные результаты будут достигнуты в намеченные сроки. Внесение корректив в план мероприятий на данном этапе не требуется.

В качестве интегрального показателя результативности реализации проекта необходимо отметить тот факт, что по рейтингу общероссийской общественной организации «Деловая Россия», подготовленному совместно со специалистами ВЦИОМ на основании отзывов работодателей, в 2008 году Новосибирский государственный технический университет вошел в число 45 наиболее востребованных промышленными предприятиями учебных заведений страны. Вторым важным фактором, свидетельствующим о росте имиджа университета, является успешное завершение приемной кампании в неблагоприятных демографических условиях.

- Вопросы управления

Результаты, полученные университетом при выполнении образовательной программы, периодически представлялись бизнес-сообществу г. Новосибирска. В августе 2008 года было проведено три совещания с представителями Росатома и Роспрома по привлечению студентов старших курсов к выполнению научно-исследовательских и инженерных работ на промышленных предприятиях г. Новосибирска. По заказу этих ведомств осуществлен прием более 100 студентов на первый курс механико-технологического факультета, факультетов  летательных аппаратов, автоматики и вычислительной техники, радиотехники, электроники и физики, прикладной математики и информатики. С использованием приобретенного в рамках ИОП оборудования студенты будут целевым образом готовиться для работы на промышленных предприятиях Сибирского региона.  На совместном заседании дирекции НПО «ЭЛСИБ» ОАО, деканов и членов ректората университета были подведены итоги мероприятий по подготовке инженерных кадров для предприятия. Отмечена высокая эффективность системы студенческих конструкторских бюро, ориентированных на решение задач, поставленных предприятием. Принято решение о расширении этой системы путем вовлечения в нее студентов еще двух факультетов. Ректору НГТУ проф. Пустовому Н.В. поступило предложение о расширении научно-образовательного центра в области металлообработки «НГТУ – DMG». Суть предложения заключается в поставке дополнительного новейшего оборудования, модернизации инфраструктуры лабораторий.

Ректор университета доложил о некоторых особенностях выполнения образовательной программы Министру образования и науки Фурсенко А.А., посетившему в июле г. Новосибирск. Особо обсуждались проблемы исполнения Федерального закона ФЗ-94 при реализации научных исследований. На совещании присутствовал губернатор Новосибирской области, руководители департаментов образования города и области.

Ход выполнения ИОП обсуждался с представителями городской и областной администрации, а также с ректорами вузов г. Новосибирска.  Ректор НГТУ проф. Н.В. Пустовой отразил наиболее важные результаты на совещаниях департаментов образования г. Новосибирска и Новосибирской областной администрации, проведенных перед началом учебного года, а также на совместном заседании администрации Новосибирской области и совета ректоров г. Новосибирска. Проректор по учебной работе проф. А.А. Батаев  сделал предложения учебным заведениям по совместному использованию уникального дорогостоящего научно-технологического оборудования при подготовке кадров в сфере наноматериаловедения и нанотехнологий.

Оборудование, приобретенное в рамках инновационной образовательной программы, используется для выполнения научно-исследовательских и хоздоговорных работ по заказам предприятий региона, а также совместных проектов.

- 7 июля 2007 г. состоялось совещание руководителей направления «Новые материалы и технологии» с дирекцией ОАО «Алтайский завод прецизионных изделий» (г. Барнаул). Заключен договор, предусматривающий использование приобретенного в рамках ИОП оборудования для решения прикладных задач предприятия.

- 4 июля состоялось совещание с руководителями ОАО «НЭВЗ-Союз» по вопросу проведения исследовательских работ в области создания керамических материалов и изделий из них с использованием оборудования, приобретенного в рамках ИОП, и привлечения студентов старших курсов и аспирантов к выполнению этих работ.

- С использованием оборудования, приобретенного по направлению «Новые материалы и технологии», проведены исследования качества сердечников стрелочных переводов по заказу ОАО «Новосибирский стрелочный завод».

- Проведено совещание представителей НГТУ и Института гидродинамики СО РАН о развитии работ в совместном научно-образовательном центре, созданном в рамках реализации ИОП. Обсуждена тематика научных исследований, выполняемых с привлечением приобретенного аналитического и технологического оборудования.

- Заключено соглашение с техническим университетом г. Зиген (Германия) об использовании приобретенного в рамках ИОП металловедческого оборудования для выполнения совместных международных проектов. Подготовлен международный научный проект.

- 22 июля состоялось совещание с представителями Кузбасского технического университета о совместном использовании лабораторной базы механико-технологического факультета, созданной в ходе выполнения ИОП.

- В созданном научно-образовательном центре металлообрабатывающих технологий «НГТУ - ДМГ» проведено обучение четверых преподавателей профессионально-технических училищ №1 и №62 г. Новосибирска.

- Совместно с Администрацией Новосибирской области подготовлен проект по проведению двух студенческих олимпиад в области наноматериалов и нанотехнологий. При проведении олимпиад будет использован потенциал НГТУ, сформированный при выполнении ИОП.

- Подготовлено соглашение с компанией «Термодар» о проведении конкурса студенческих работ в области промышленного дизайна термического оборудования. При проведении конкурса будет использовано оборудование и программное обеспечение, приобретенные в рамках ИОП.

Реализация инновационной образовательной программы и достигнутые в ее ходе результаты позволили получить гранты и привлечь дополнительные средства для финансирования мероприятий, направленных на решение основных задач проекта. В таблице 3 представлена информация о научных и методических разработках, софинансируемых Департаментом науки, инноваций, информатизации и связи Новосибирской области.

Таблица 3

| Организация | Объем привлеченных средств, тыс. рублей | Наименование проекта |
| --- | --- | --- |
| Департамент науки, инноваций, информатизации и связи Новосибирской области | 99 | Разработка образовательной программы целевой подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием для НПО "ЭЛСИБ" ОАО с концентрацией дуальной системы обучения |
| Департамент науки, инноваций, информатизации и связи Новосибирской области | 98,5 | Разработка системы получения высшего профессионального образования работниками предприятий оборонной промышленности (ОАО "НАПОим. В.П. Чкалова") в условиях сочетания обучения с работой |
| Департамент науки, инноваций, информатизации и связи Новосибирской области | 100 | Разработка микропроцессорной системы управления лопастями рабочего колеса поворотно-лопастной гидротурбины |
| Департамент науки, инноваций, информатизации и связи Новосибирской области | 930 | Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования "Компетентностный проектно-ориентированный подход к целевой подготовке инновационных проект-менеджеров для базовых промышленных предприятий Новосибирской области |

- Приложения

- Отчет о выполнении плана реализации мероприятий

- Отчет о выполнении плана реализации закупок

- Отчет о выполнении плана расходования средств

- Распечатки публикаций в СМИ о ходе реализации инновационной образовательной программы НГТУ "Высокие технологии" за 2007-2008 г.г.