ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ПОДДЕРЖКА ВУЗОВ, ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ОТЧЕТ

ГОУ ВПО "Новосибирский государственный технический университет"

(НАИМЕНОВАНИЕ ВУЗА)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ

инновационной образовательной программы "Высокие технологии"

(НАИМЕНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)

за второй квартал 2008 г.

Ректор вуза,

руководитель инновационной образовательной программы

____________________ Н.В. Пустовой

(подпись, печать)

«___» __________________ 2008 г.

Отчет получен Оператором

______________________________

(подпись куратора НФПК)

«____» ____________________ 2008 г.

- Цель и задачи программы. Место данного этапа (промежуточные результаты по плану).

Отчетный этап реализации инновационной образовательной программы (ИОП) Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) посвящен решению задач, связанных с заключением наибольшего количества государственных контрактов, разворачиванием работ по внутренним закупкам, повышению квалификации, модернизации лабораторной базы. На конец июня объявлено 119 из 126 запланированных на 2008 год конкурсов, аукционов и запросов котировок по внешним закупкам, 17 закупок полностью завершено. Последний месяц отчетного периода, являющийся для вуза предотпускным, был ориентирован на постановку перед исполнителями неотложных задач на период отпусков, связанных, в первую очередь, с заключением контрактов, приемкой поступающего оборудования, обеспечением и контролем качества ремонтных работ.

- Финансовые аспекты реализации программы

В таблице 1 представлена финансовая информация по реализации инновационной программы НГТУ.

Таблица 1

|  | Расходование средств субсидии (млн. руб.) |  | Расходование средств софинансирования (млн. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По плану | Фактически | По плану | Фактически |
| Приобретение лабораторного оборудования | 70,849 | 51,647 | 2,910 | 2,169 |
| Разработка и приобретение программного и методобеспечения | 36,375 | 12,407 | - | - |
| Модернизация аудиторного фонда | - | - | 11,470 | 8,408 |
| Повышение квалификации и переподготовка персонала | 10,900 | 3,829 | - | 0,026 |

В качестве плановых цифр указаны средства, запланированные к расходованию в течение первого и второго квартала текущего года. Несмотря на то, что средства субсидии поступили на счет университета лишь в конце марта, фактическое их расходование по направлениям 1 и 3 практически достигло плановых объемов. Отставание в расходовании средств, выделенных на повышение квалификации (направление 4), объясняется тем, что наиболее дорогостоящие стажировки за рубежом приходятся на сентябрь-ноябрь текущего года. Отставание по направлению 2 "Разработка и приобретение программного и методического обеспечения" объясняется незавершившимися аукционами на приобретение дорогостоящего специализированного программного обеспечения, а также отсутствием расходов по внутренним закупкам, основной объем которых традиционно планируется на третий-четвертый кварталы текущего года.

- Проведение закупок

В таблице 2 отражена информация по объявленным конкурсам (в т. ч. по внутренним процедурам), аукционам и запросам котировок.

Таблица 2

|  | По плану (количество / сумма, млн. руб.) | Фактически (количество / сумма, млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Объявленные конкурсы | 148 / 326,196 | 148 / 326,196 |
| из них: Завершенные конкурсы | 127 / 285,487 | 127 / 285,487 |
| Заключенные контракты | 85 / 237,351 | 85 / 215,417 |

В таблице 2 в строке "Заключенные контракты" по сложившейся практике 2007 года количество договоров, заключенных по внутренним закупкам, не отражалось.

Завершение периода внесения основных изменений в план реализации закупок, связанных с приобретением оборудования, и отлаженная схема объявления государственных торгов позволяют говорить о том, позволили объявить все первоначально запланированные внешние закупки 2008 года. К сожалению, в июне не состоялся аукцион по закупке 1.6.8.5 "Приобретение оборудования для изучения электронной и микропроцессорной техники мехатронных систем". Постепенно устраняется отставание с объявлением аукционов по модернизации лабораторно-аудиторной базы. Из запланированных аукционов не объявлены два: по закупке 1.5.4.7 "Модернизация терминальных классов коллективного пользования и учебно-научных лабораторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций, обеспечение климат-контроля). 3 этап" на сумму 4,250 млн. рублей и по закупке 1.5.4.13 "Модернизация помещений мультимедийных аудиторий и учебно-научных лабораторий для реализации инновационных образовательных программ по направлениям ИОП (замена силовых и сетевых коммуникаций,  обеспечение климат-контроля, и системы акустики). 3 этап" на сумму 7,000 млн. рублей. Задержка связана с дополнительной проработкой технических заданий, обусловленной большой суммой финансирования. Не состоялся аукцион по закупке 1.6.14.1-1 "Модернизация лаборатории «Распределенные параллельные вычисления» для реализации научно-образовательного процесса по направлению "Информационные технологии"". Проводимые переговоры о заключении государственных контрактов по согласованной цене с единственным участником аукциона, подавшим заявку, позволили существенно сэкономить средства федерального финансирования реализации программы.

В рамках направления «Разработка программного и методического обеспечения» завершены все аукционы по приобретению учебно-научной литературы для организации научно-образовательного процесса, заключены государственные контракты. Три из четырех запланированных и не объявленных аукционов по приобретению программного обеспечения будут объявлены в начале июля, закупка 1.5.6.4-2 "Приобретение специализированного программного обеспечения для расчета геоэлектромагнитных полей для реализации новых образовательных технологий по направлению "Информационные технологии"" будет в ближайшее время переформирована в связи с уточнившимися характеристиками закупаемого программного продукта.

Идет планирование расходования образовавшейся экономии средств финансирования по всем основным направлениям.

- Выполнение плана мероприятий – достижение результатов

Выполнение мероприятий, соответствующих задачам инновационного проекта, в целом, отвечает запланированному, динамика их реализации является достаточно устойчивой. Практически завершено уточнение плана реализации закупок 2008 года, более 94% запланированных на 2008 год конкурсов, аукционов и запросов котировок по внешним закупкам объявлено, 17 закупок полностью завершены. Формируется перечень новых закупок из средств экономии. Все изменения своевременно согласуются с НФПК и вносятся в автоматизированную систему мониторинга проектов вузов (АСМПВ).

Принятое решение о делении закупок по модернизации лабораторно-аудиторного фонда на внешние закупки (аукционы) по выполнению строительно-монтажных работ и внутренние закупки по установке и замене систем отопления и климат-контроля, выполняемые силами штатных сотрудников отделов главного механика и главного энергетика НГТУ, позволили решить проблемы, связанные с отставанием темпов модернизации лабораторно-аудиторного фонда.

Интенсивно ведутся работы по организации повышения квалификации и стажировок преподавателей и сотрудников университета. В рамках закупки 1.2.9.1 "Повышение квалификации в НГТУ, в том числе с приглашением ведущих российских и зарубежных специалистов, и участие в конференциях преподавателей и специалистов по направлениям ИОП. 2 этап" на базе факультета повышения квалификации университета обучено 94 человека, участие в конференциях в Российской Федерации приняли 8 человек, в зарубежных конференциях – 5 преподавателей. В рамках закупки 1.2.9.2 "Повышение квалификации, стажировки преподавателей, административно-управленческого персонала и специалистов по направлениям ИОП в области высоких технологий в РФ. 2 группа" прошли повышение квалификации и стажировки 28 человек. Завершил свою работу в рамках школы молодых ученых семинар «Автоматизация и мехатроника: Современное состояние и перспективы развития» (закупка 1.2.7.1 "Повышение квалификации  молодых ученых по направлениям ИОП. 2 этап"), обучено 36 человек. Реализуется еще два семинара:

- «Высокие технологии в материаловедении» – 19 человек (окончание семинара – сентябрь 2008 г.);

- «Информационные технологии в проектировании и производстве» – 15 человек (окончание  семинара – сентябрь 2008 г.).

По закупке 1.2.9.4 "Подготовка сертифицированных специалистов в области профессионального программного обеспечения и информационных технологий в РФ. 2 группа" по результатам внутреннего конкурса отобрано 60 человек для обучения по 33 программам, подготовлено 12 специалистов. Идет документальное оформление повышения квалификации в области языковой подготовки в РФ и за рубежом. Начались первые зарубежные стажировки: по закупке 1.2.11.1 в Германии, Великобритания и Японии прошли стажировки 4 сотрудника университета (направление «Новые материалы и технологии») В рамках закупки 1.5.8.2 "Приобретение и монтаж второй очереди оборудования  суперкомпьютерной Grid-системы для реализации научно-образовательного процесса по направлениям ИОП 2 этап" сотрудники НГТУ прошли обучение по курсу компании Hewlett-Packard UC434S Acelerated SAN Essentials.

Ограничение расходов бюджетных средств на проживание и связанное с ним привлечение дополнительных средств софинансирования для организации повышения квалификации предоставили дополнительные возможности преподавателям университета для прохождения стажировок и повышения квалификации в Российской Федерации.

Внесение корректив в план мероприятий на данном этапе не требуется.

- Условия реализации программы

В течение отчетного периода всеми подразделениями, ответственными за реализацию инновационной образовательной программы, осуществлялся плановый контроль выполняемых работ. Состоялось девять заседаний ректората, на которых были проанализированы проблемы, возникающие в ходе выполнения проекта. Были заслушаны сообщения директора ИОП проф. Ю.А. Афанасьева и руководителей трех реализуемых направлений. На каждом заседании ученого совета университета  в обязательном порядке анализировалось выполнение запланированных работ, принимались решения по устранению возникающих проблем.

Особое внимание было уделено проблеме устойчивой реализации ИОП в течение летнего периода. Приказами по университету на всех кафедрах и в отделах назначены сотрудники, ответственные за организацию работ по модернизации учебно-лабораторного фонда, приобретению оборудования и программного обеспечения. На заседании ученого совета университета утвержден перечень образовательных программ магистерской подготовки, разработанных в рамках инновационной образовательной программы, по которым с сентября 2008 года начнется учебный процесс, обсуждена предложенная методика профессионально-личностной ориентации студентов.

Состоялось шесть совещаний деканов, посвященных вопросам реализации ИОП, эффективности использования приобретаемого оборудования и программного обеспечения. Приняты решения об устранении выявленных проблем, намечены пути вовлечения в учебный процесс большего числа структурных подразделений.

Состоялось десять плановых совещаний исполнительной дирекции ИОП, посвященных активизации внутренних закупок, связанных с модернизацией учебного процесса, разработкой проектов новых государственных образовательных стандартов, апробацией разработанных учебных планов. С исполнителями согласованы решения о соблюдении запланированных сроков реализации внутренних закупок.

По всем реализуемым в рамках ИОП направлениям организованы еженедельные совещания рабочих групп, в ходе которых обсуждаются возникающие у исполнителей проблемы, намечаются пути их решения. В частности, с участием ректора и проректоров университета, исполнительного директора ИОП, руководителей направлений, прошли рабочие совещания:

- об организации стажировок сотрудников в НГТУ, в российских и зарубежных университетах и компаниях;

- о ходе работ, связанных с модернизацией учебно-лабораторной базы;

- о повышении эффективности приобретаемого оборудования и программного обеспечения;

- о проведении внутренних закупок, связанных с разработкой проектов государственных образовательных стандартов;

- о подготовке к встрече с представителями промышленности и членами Наблюдательного совета;

- с юридической службой и бухгалтерией об изменениям в проекте контракта на приобретение программного обеспечения;

- с планово-финансовым отделом и бухгалтерией о выполнении закупки по повышению квалификации, связанной с приглашением российских и зарубежных специалистов.

В случае необходимости проводятся экстренные совещания с участием всех заинтересованных исполнителей, на которых принимаются решения об устранении возникающих локальных проблем.

Достижения и проблемы, связанные с реализацией ИОП, систематически обсуждаются с руководителями промышленных предприятий, представителями бизнес-сообщества, власти г. Новосибирска, Новосибирской области и Западно-Сибирского региона, а также широкой вузовской общественности.

14 мая в НГТУ состоялось расширенное заседание Совета инновационной образовательной программы «Высокие технологии», посвященное обсуждению новых возможностей и перспектив использования результатов ИОП. В его работе приняли участие ректор НГТУ, дирекция программы, члены наблюдательного совета во главе с заместителем губернатора Новосибирской области Г.А. Сапожниковым, представители промышленных предприятий г. Новосибирска.

Ректор университета Н.В. Пустовой доложил о ходе выполнения образовательной программы на совещании межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, которая проходила под руководством Губернатора Новосибирской области В.А. Толоконского. На совещании присутствовали более 50 руководителей промышленных предприятий. Особо отмечена важная роль НГТУ в формировании трех областных ресурсных центров в области металлообработки.

Особенности реализации программы были обсуждены с Губернатором Новосибирской области Толоконским В.А. на открытии центров металлообработки, созданных при участии НГТУ в профессиональных технических училищах № 1 и № 62, 28 апреля. В качестве одной из наиболее актуальных перед университетом была поставлена задача подготовка специалистов для обслуживания станков с числовым программным управлением для Новосибирского авиационного предприятия им. В.П. Чкалова.

Исполнительный директор ИОП Ю.А. Афанасьев и проректор НГТУ по международным связям Е.Б. Цой представили концепцию реализуемой программы на международном Российско-Казахстанском форуме. К активному использованию создаваемой в НГТУ учебно-лабораторной базы приглашены вузы Северного Казахстана.

Информацию о реализации проекта в университете, возможностях НГТУ в научной и образовательной сферах ректор НГТУ доводит до вузов г. Новосибирска через Совет ректоров Новосибирской области. Особенности реализации ИОП обсуждены на совместном совещании ректората НГТУ и Томского университета систем управления и радиоэлектроники, в ходе которого согласованы взаимные действия по оптимизации учебного процесса на родственных факультетах и кафедрах.

24 июня университет провел презентацию инновационной образовательной программы на третьем международном форуме по стратегическим технологиям IFOST – 2008 (Новосибирск – Томск). Исполнительный директор ИОП профессор Ю.А. Афанасьев представил информацию о ходе реализации проекта и появившихся в этой связи у университета новых возможностях делегациям Китая, Южной Кореи, Германии, Италии, Монголии, Вьетнама, Казахстана, Узбекистана. В ходе работы форума делегации из Южной Кореи, Германии, Китая посетили лаборатории НГТУ, оснащенные оборудованием, приобретенным в рамках ИОП.

Ректор университета представил результаты, достигнутые университетом при выполнении программы, на совете ректоров вузов Западной Сибири. На презентации присутствовали Губернатор Новосибирской области В.А. Толоконский, заместитель Губернатора Г.А.Сапожников, председатели советов ректоров областей Западно-Сибирского региона.

Продолжается практика создания специализированных лабораторий известных иностранных фирм, заинтересованных в сотрудничестве с вузом. С учетом опыта учебного центра «НГТУ - ДМГ» на факультете энергетики создана лаборатория международной компании АВВ. Проведены переговоры о создании лабораторий металлографии компании «Карл Цейсс» и лаборатории специального высокотехнологичного оборудования компании «Хилти». Во всех случаях речь идет об оснащении лабораторий оборудованием на средства отмеченных компаний.

В течение отчетного периода более четко проявилась тенденция, связанная с повышением эффективности использования потенциала университета в ходе интеграции с сибирскими вузами и институтами Сибирского отделения РАН.

Как и в предыдущие отчетные периоды, значительное внимание исполнительная дирекция и руководители направлений уделяли информационному сопровождению ИОП.

- Информация о ходе реализации Проекта регулярно обновляется на сайте университета.

- 25 июня 2008г. прошел международный семинар «Применение пакета прикладных программ FLUX для электромагнитных расчетов электромеханического и электротехнологического оборудования», участие в котором приняли представители вузов г. Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, а также институтов СО РАН.

- На совете Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (3 июня 2008 г., Новосибирск) ректор НГТУ Н.В. Пустовой сделал доклад «О мерах по обеспечению реального сектора экономики Новосибирской области инженерными кадрами»

- Университет провел презентации инновационной образовательной программы на двух московских международных машиностроительных выставках «Металлообработка – 2008» и MASHEX «Промышленные технологии для России». В презентации разработок участвовали 4 молодых преподавателя университета.

- Проведены ознакомительные семинары для преподавателей и сотрудников университета на темы “Лаборатория технической защиты информации CISCO” и “GRID-система”.

- Подана заявка для включения первого сегмента первой очереди Grid-системы в список «TOP 50 суперкомпьютеров СНГ» (http://supercomputers.ru/?page=rating).

- 12 мая состоялось открытие созданного в рамках ИОП Языкового центра НГТУ, на котором присутствовали руководство университета, представители языковых центров г. Новосибирска и средств массовой информации.

- На конференции, проводимой в рамках Дней науки г. Новосибирска, 13 мая проректор НГТУ по учебной работе А.А. Батаев представил информацию о ходе реализации ИОП по направлению «Новые материалы и технологии». На заседании присутствовали представители мэрии г. Новосибирска, сотрудники институтов Сибирского отделения РАН, студенты старших курсов факультета летательных аппаратов и механико-технологического факультета НГТУ.

- 15 мая в университете проведен День промышленных предприятий с участием губернатора Новосибирской области В.А. Толоконского, директоров 8 промышленных предприятий города, деканов факультетов и преподавателей университета. Большое внимание уделялось проблемам реализации ИОП в НГТУ.

- 15 июня проректор НГТУ по международным связям проф. Е.Б. Цой представил реализуемую инновационную образовательную программу ректорату Чань-Чуньского университета (КНР).  Подписано соглашение о расширении связей между двумя университетами и использовании приобретенного в рамках ИОП высокотехнологичного оборудования для проведения совместных исследований.

- Научно-технические результаты, достигнутые при выполнении ИОП, представлены 16-18 июня на XIX международной промышленной выставке в Харбине (КНР). В работе выставки приняла участие делегация университета из трех человек.

- 17 июня 2008 г проректор НГТУ по учебной работе А.А. Батаев сделал презентацию ИОП в Харбинском университете науки и технологий. Достигнуто соглашение об организации сотрудничества между университетами в области материаловедения и технологии обработки материалов.

- Для сотрудников университета проведено два информационных семинара об особенностях реализации инновационной образовательной программы в 2008 году.

- 28 апреля 2008 года состоялась презентация центра плазменных и лазерных технологий, созданного в рамках ИОП. На презентации присутствовали представители промышленных предприятий Сибирского региона и г. Санкт-Петербурга, а также представители компаний из Дании и Германии.

- 29 апреля центром лазерных и плазменных технологий НГТУ проведен семинар «Современное оборудование и технологии плазменной резки и системы местной вентиляции».

- Руководители направления "Информационные технологии" приняли участие в конференции «Роль IT-технологий в развитии сетевого взаимодействия образовательных и научных учереждений» г. Томск 2-4 апреля 2008 года. С докладом ”Высокопроизводительные Grid-системы и технологии и их роль в развитии сетевого взаимодействия образовательных и научных учреждений” выступили Губарев В.В., Гужов В.И., Расторгуев Г.И.

Оборудование, приобретенное в рамках инновационной образовательной программы, используется для выполнения научно-исследовательских и хоздоговорных работ по заказам предприятий региона:

- Выполнены электронно-микроскопические исследования по заказу Рубцовского филиала Алтайского государственного технического университета;

- Выполнены металлографические исследования процесса разрушения сильфонов для ОАО «НЭВЗ - Союз»;

- Проведены исследования по заказу ЗАО «ЭЛМ», связанные с разработкой процессов восстановления валов и подшипников крупных электрических машин.

- С применением растровой электронной микроскопии выявлены причины разрушения дизельных форсунок (ОАО «Алтайский завод прецизионных изделий», г. Барнаул),

- С применением металлографического микроскопа проведены исследования по аттестации инструментальных материалов (научно-производственное объединение «ЭЛСИБ», г. Новосибирск),

. Заметно возрос интерес промышленных предприятий г. Новосибирска к инженерному образованию. Под эгидой департамента промышленности Новосибирской области состоялось восемь крупномасштабных выездов студентов старших курсов на ведущие предприятия города, в том числе на металлургический завод им. Кузьмина, в НПО «Элсиб», в НПО «Север», в ОАО «НЭВЗ-Союз».  От предприятий поступили десятки предложений об организации целевого набора абитуриентов на наиболее дефицитные технические специальности.

От Новосибирского авиационного предприятия им. В.П. Чкалова получен заказ на целевую подготовку 40 инженеров с  использованием оборудования и программных продуктов, приобретенных в рамках ИОП. Состоялось совещание с дирекцией ОАО «НЭВЗ-Союз» о подготовке инженеров по специальностям, соответствующим направлению «Новые материалы и технологии» ИОП

Продолжается работа по привлечению студентов университета к реализации проекта.

- В апреле состоялось 10 заседаний экспертной комиссии по отбору лучших научных студенческих работ, заслушано более 80 докладов, победителями конкурса научных грантов признаны 53 студента.

- 1 апреля 2008 г. состоялось совещание руководителя Департамента развитие промышленности и предпринимательства Новосибирской области С.Н. Сёмки с представителями ректората НГТУ по вопросам привлечения выпускников механико-технологического и электромеханического факультетов, участвующих в реализации ИОП, для трудоустройства в ОАО «Элсиб», являющееся одним из лидеров отечественного электромашиностроения.

- При участии сотрудников, аспирантов и студентов, участвующих в реализации направления «Новые материалы и технологии» проведена Всероссийская конференция ученых «Наука. Производство. Оборона».

Лаборатории, созданные в рамках ИОП, активно используются в процессе обучения студентов и переподготовки специалистов промышленных предприятий.

- Проведено совещание с представителями ОАО «Элсиб» и департаментом занятости Администрации Новосибирской области по использованию в рамках ИОП учебного центра «НГТУ – ДМГ» для обучения операторов станков с ЧПУ по заказам электромашиностроительных предприятий.

- Организовано обучение сотрудников ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова» в специализированной лаборатории «НГТУ - ДМГ»;

- С использованием оборудования, приобретенного в рамках ИОП, проведена Всероссийская олимпиада по инженерной графике.

- На оборудовании, приобретенном в рамках ИОП, выполняется хоздоговорная работа по использованию плазменных процессов в металлургическом производстве.

Ведется работа по распространению опыта, полученного в ходе реализации проекта, на образовательные учреждения г. Новосибирска. Так, при участии Центра металлообработки, созданного в рамках ИОП, 28 апреля 2008 г. открыты два ресурсных центра, оснащенных станками с числовым программным обеспечением. Ресурсные центры ориентированы на подготовку рабочих для предприятий авиационной промышленности и Росатома.

Государственные аттестационные работы многих выпускников университета 2008 года выполнены с применением современных программных продуктов, лабораторного и технологического оборудования, приобретенного по проекту в 2007 году. Электронные микроскопы, оптический микроскоп, термическое оборудование, металлообрабатывающие комплексы, программное обеспечение Delcam использовались студентами в ходе дипломного проектирования по специальностям «Материаловедение в машиностроении», «Технология художественной обработки материалов», подготовки выпускных работ бакалавра и магистерских диссертаций по направлению  «Новые материалы и технологии».  Новые методы исследований, основанные на использовании приобретенного оборудования,  внедрены в процесс подготовки диссертационных работ по специальностям «Материаловедение в машиностроении», «Металловедение и термическая обработка металлов».

Общественная презентация хода и результатов реализации ПНПО

1. Общее количество публикаций в федеральных СМИ за 2008 год – 9,

в том числе за апрель – июнь – 6:

- Начали от станка // Известия – 2008. – 18.04.

- Место у станка // Известия. – 2008. – 30.04.

- В НГТУ открывается языковой центр [Электронный ресурс]. – 07.05.08. –www.prostranstvo.ru.

- Лучше хором. Ректоры за коллективизацию // Поиск. – 2008. – 16 мая.

- Международный семинар «Применение пакета прикладных программ FLUX для электромагнитных расчетов электромеханического и электротехнологического оборудования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://edu.ru/index.php?page_id=5&topic_id=1214164800&sid=5409. – Загл. с экрана.

- Эра инженеров // Поиск. – 2008. – №26 (996), 27 июня. (то же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.poisknews.ru/2008/06/25/jera_inzhenerov.html. – Загл. с экрана.)

2. Общее количество публикаций в региональных СМИ за 2008 год –15

в том числе за апрель – июнь – 7:

- Шаг вперед равняется победе // Советская Сибирь. – 2008. – 3 апреля (то же и в электронной версии – 2008. – 3 апреля. – http://www.sovsibir.ru)

- Обучающий семинар «Современные технологии плазменной резки и системы местной вентиляции» // Информационный портал «Город 54». – 2008. – 25 апреля.

- Приоритетный национальный проект «Образование» – в выигрыше абитуриенты» // Советская Сибирь. – 2008. – 26 апреля, (то же и в электронной версии – 26 апреля. – http://www.sovsibir.ru)

- Шикарно-фрезерный станок [Электронный ресурс]. – 2008. – 5 мая. – http://news.ngs.ru/more/36583.php

- В НГТУ - международный семинар "Применение пакета прикладных программ FLUX для электромагнитных расчетов электротехнологического оборудования" [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.pressagenda.com/page.php?id=1474. – Загл. с экрана.

- Международный семинар "Применение пакета прикладных программ FLUX для электромагнитных расчетов электромеханического и электротехнологического оборудования". – Режим доступа : http://press.ngs.ru/event/2634. – Загл. с экрана.

- Научный рай без ангелов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://news.ngs.ru/more/37835/. – Загл. с экрана.

3. Представление результатов и хода реализации ИОП на радио и телевидении – 3,

из них за апрель – июнь – 2:

- Открытие языкового центра в НГТУ // Новосиб. радио. – 2008. – 12 мая.

Сегодня (12 мая) в НГТУ открывают языковой центр [Электронный ресурс] // Новосибирское радио. – Режим доступа : http://www.novosib.rfn.ru/rnews.html?id=54277. – Загл. с экрана.

- В НГТУ открылся языковой центр [Видеосюжет] // Новости 49 канала. – 2008. – 12 мая.

4. Публикации во внутривузовских сборниках и газетах – 25,

из них за апрель – июнь – 13:

- Визит комиссии НФПК в НГТУ [Электронный ресурс]. – http://new.nstu.ru/news_more?idnews=17761

- Сотрудник Института фотонных технологий г. Йена прочитает в НГТУ лекции по нанотехнологиям [Электронный ресурс]. – http://new.nstu.ru/news_more?idnews=18501

- Семинар по современным технологиям плазменной резки [Электронный ресурс]. – http://info.nstu.ru/releases/release.php?id=984

- В НГТУ открывается Языковой центр [Электронный ресурс]. – http://new.nstu.ru/news_more?idnews=19404.

- Ход реализации ИОП // НГТУ ИНФОРМ. – 2008. – № 4 (173), 30 апреля. (то же и в электронной версии – http://inform.nstu.ru/index.php?type=innovac&stat=1051)

- Новый поступления литературы // НГТУ ИНФОРМ. – 2008. – № 4 (173), 30 апреля. (то же и в электронной версии – http://inform.nstu.ru/index.php?type=innovac&stat=1069)

- Новые учебные пособия // НГТУ ИНФОРМ. – 2008. – № 4 (173), 30 апреля. (то же и в электронной версии – http://inform.nstu.ru/index.php?type=innovac&stat=1070)

- Расширенное заседание Совета Инновационной образовательной программы // НГТУ Информ : бюл. – 2008. – №5 (174), май (то же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://inform.nstu.ru/index.php?type=innovac&stat=1076. – Загл. с экрана)

- Открытие Языкового центра // НГТУ Информ : бюл. – 2008. – №5 (174), май. (то же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://inform.nstu.ru/index.php?type=innovac&stat=1079. – Загл. с экрана

- Современные технологии плазменной резки и системы местной вентиляции // НГТУ Информ : бюл. – 2008. – №5 (174), май. (то же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://inform.nstu.ru/index.php?type=innovac&stat=1080. – Загл. с экрана)

- Развитие коммуникационной инфраструктуры университета : интервью с Е.Б. Гавриловым // НГТУ. Информ : бюл. – 2008. – № 6 (175). – С. 8. (то же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://inform.nstu.ru//index.php?type=innovac&stat=1110. – Загл. с экрана)

- Новые учебные пособия // НГТУ. Информ : бюл. – 2008. – № 6 (175). – С. 8. (то же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://inform.nstu.ru//index.php?type=innovac&stat=1111. – Загл. с экрана)

- Международный семинар «Применение пакета прикладных программ FLUX для электромагнитных расчетов электромеханического и электротехнологического оборудования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://new.nstu.ru/news_more?idnews=21281. – Загл. с экрана.

5. Рекламно-информационные материалы НГТУ

- Инновационная образовательная программа «Высокие технологии» // НГТУ. Абитуриенту 2008. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2008. – С. 8–9.

- Высокие технологии // УниверСITY. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2008. – С. 8.

- Извлеченные уроки

Своевременное поступление средств федерального финансирования и опыт, полученный при реализации программы в 2007 году, обусловили более короткие сроки выполнения закупок по проекту. Работа проводится более четко и квалифицированно, возникающие проблемы оперативно устраняются. Тем не менее, периодически возникают проблемы, связанные с выполнением отдельных мероприятий и требующие дополнительных специальных консультаций, в частности по вопросам модернизации лабораторно-аудиторной базы и повышения квалификации преподавателей и сотрудников университета.

Опыт по организации мероприятий, связанных с приобретением оборудования, показывает, что в государственных контрактах необходимо предоставлять описание приобретаемых средств на русском языке, предусматривать помимо монтажа время на приемо-сдаточные мероприятия и разработку совместных программ таких мероприятий. Опыт, приобретенный при выполнении инновационной образовательной программы, полезен с точки зрения реализации других проектов, финансируемых из государственного бюджета, в частности, при планировании повышения квалификации и стажировок преподавателей и сотрудников университета.